## форма 21
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 год
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | услуга водоотведения по г. Алматы и Алматинской области | Объем предоставляемых услуг | тыс. м3 | 106634 | 52834 | 2020 год | -1325304 | 466900 | 240938 | 225962 |  | 240938 | [5 empty] | 59.7
1 |  | Реконструкция канализационных сетей | п.м. | 3172 | 1792 |  |  | 333041 | 147688 | 185353 |  | 147688
1.1 |  | Канализационная сеть по ул. Валиханова (парковая зона) от ул. Гоголя до ул. Казыбек би, материал- керамика, диаметр-250 мм | п.м. | 257 |  |  |  | 37014 |  | 37014 | Экономия по процедуре гос. закупок. Договора на стадии заключения и исполнения. Корректировка ИП будет производиться согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года. | [13 empty] | снижение кол-ва подпоров на сети, безопасная эксплуатация сетей, бесперебойный отвод стоков
1.2 |  | Канализационная сеть по от ж/д № 219а, 219д по пр. Райымбека, материал-а/ц, диаметр- 150 мм | п.м. | 85 | 85 |  |  | 24868 | 20639 | 4229 |  | 20639
1.3 |  | Канализационная сеть по ул. Кабанбай батыра от жилого дома № 314, по пр. Гагарина от жилого дома № 41 | п.м. | 296 | 296 |  |  | 26273 | 21355 | 4918 |  | 21355
1.4 |  | Канализационная сеть в мкр. Орбита-3 от жилых домов № 5, 6, 7, 8, материал-керамика, а/ц, диаметр-150, 200 | п.м. | 434 | 434 |  |  | 34743 | 27761 | 6982 |  | 27761
1.5 |  | Канализационная сеть от жилого дома № 52 по ул. Айтеке би (№ 65 по ул. Тулебаева) от жилого дома № 67 по ул. Тулебаева, материал-керамика, диаметр-150 мм | п.м. | 241 | 241 |  |  | 31581 | 22469 | 9112 |  | 22469
1.6 |  | Канализационная сеть от школы № 28, дом 102 по улице Назарбаева, материал-керамика, диаметр-150 мм | п.м. | 73 | 73 |  |  | 16259 | 11895 | 4364 |  | 11895
1.7 |  | Канализационная сеть по улице Муратбаева от улицы Курмангазы до проспекта Абая, материал-керамика, диаметр-300 мм | п.м. | 228 | 228 |  |  | 29132 | 23163 | 5969 |  | 23163
1.8 |  | Канализационная сеть по ул. Бекхожина от ул. Бегалина до ЦПКиО, материал-керамика, диаметр-150, 200 мм | п.м. | 1123 |  |  |  | 108944 |  | 108944
1.9 |  | Напорная канализационная сеть от КНС Аныз су до коллектора по пр. Рыскулова, материал-сталь, диаметр-200 мм | п.м. | 435 | 435 |  |  | 24227 | 20406 | 3821 |  | 20406
2 |  | Газификация объектов | объект | 2 | 2 | 0 | 0 | 56529 | 52281 | 4248 |  | 52281
2.1 |  | Газоснабжение отопления Центрального и Северо-Западного РЭУ и ЦОП | объект | 1 | 1 |  |  | 8974 | 9211 | -237 |  | 9211
2.2 |  | РП Газификация станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр | объект | 1 | 1 |  |  | 47555 | 43070 | 4485 |  | 43070
3 |  | Работы по замене электрооборудования | объект | 1 | 1 |  |  | 8933 | 8748 | 185 |  | 8748
3.1 |  | Работы по замене электрооборудования РУ-0,4кВ главной насосной станции (ГНС) на станции Аэрации цеха Биоочистка | объект | 1 | 1 |  |  | 8933 | 8748 | 185 |  | 8748
4 |  | Технический и авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования |  | 6 | 1 |  |  | 1524 | 115 | 1409 |  | 115
4.1 |  | Технический надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования | услуга | 3 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 0 | 1227 |  | 0
4.1.1 |  | Газоснабжение отопления Центрального и Северо-Западного РЭУ и ЦОП | услуга | 1 |  |  |  | 291 |  | 291
4.1.2 |  | РП Газификация станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр | услуга | 1 |  |  |  | 647 |  | 647
4.1.3 |  | Реконструкция с заменой электрооборудования РУ-0,4 кВ ГНС на станции Аэрации цеха Биочистки | услуга | 1 |  |  |  | 289 |  | 289
4.2 |  | Авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования | услуга | 3 | 1 | 0 | 0 | 297 | 115 | 182 |  | 115
4.2.1 |  | Газоснабжение отопления Центрального и Северо-Западного РЭУ и ЦОП |  | 1 | 1 |  |  | 101 | 115 | -14 |  | 115
4.2.2 |  | РП Газификация станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр |  | 1 |  |  |  | 96 |  | 96
4.2.3 |  | Реконструкция с заменой электрооборудования РУ-0,4 кВ ГНС на станции Аэрации цеха Биочистки |  | 1 |  |  |  | 100 |  | 100
5 |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 69 | 46 |  |  | 38405 | 23526 | 14879 |  | 23526
5.1 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 9 | 9 | 0 | 0 | 19102 | 16238 | 2864 |  | 16238
5.1.1 |  | Реконструкция уличнаой сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 3202 | 2722 | 480 |  | 2722
5.1.2 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 1219 | 1036 | 183 |  | 1036
5.1.3 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 1179 | 1002 | 177 |  | 1002
5.1.4 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 5639 | 4793 | 846 |  | 4793
5.1.5 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 2397 | 2038 | 359 |  | 2038
5.1.6 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 1197 | 1018 | 179 |  | 1018
5.1.7 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 1197 | 1018 | 179 |  | 1018
5.1.8 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 1060 | 901 | 159 |  | 901
5.1.9 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 2012 | 1710 | 302 |  | 1710
5.2 |  | Изыскательские работы | проект | 28 | 28 | 0 | 0 | 4329 | 3687 | 642 |  | 3687
52.1 |  | Топосъемка | проект | 9 | 9 | 0 | 0 | 849 | 723 | 126 |  | 723
5.2.1.1 |  | Реконструкция уличной сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 114 | 97 | 17 |  | 97
5.2.1.2 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 65 | 55 | 10 |  | 55
5.2.1.3 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 75 | 64 | 11 |  | 64
5.2.1.4 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.1.5 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 89 | 76 | 13 |  | 76
5.2.1.6 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 41 | 35 | 6 |  | 35
5.2.1.7 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 50 | 43 | 7 |  | 43
5.2.1.8 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 50 | 43 | 7 |  | 43
5.2.1.9 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 65 | 55 | 10 |  | 55
5.2.2 |  | Геология | проект | 5 | 5 | 0 | 0 | 330 | 283 | 47 |  | 283
5.2.2.1 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.2.2 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.2.3 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 50 | 43 | 7 |  | 43
5.2.2.4 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.2.5 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.3 |  | ОВОС | проект | 9 | 9 | 0 | 0 | 2100 | 1787 | 313 |  | 1787
5.2.3.1 |  | Реконструкция уличнаой сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.2 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.3.3 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.3.4 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.5 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.6 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.3.7 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.8 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.9 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.4 |  | Лесопатология | проект | 5 | 5 | 0 | 0 | 1050 | 894 | 156 |  | 894
5.2.4.1 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.4.2 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.4.3 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.4.4 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.4.5 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.3 |  | Стоимость обследования экспертом объектов | проект | 9 | 9 | 0 | 0 | 4238 | 3601 | 637 |  | 3601
5.3.1 |  | Реконструкция уличнаой сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 911 | 774 | 137 |  | 774
5.3.2 |  | Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 992 | 843 | 149 |  | 843
5.3.3 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 92 | 78 | 14 |  | 78
5.3.4 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 811 | 689 | 122 |  | 689
5.3.5 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 725 | 616 | 109 |  | 616
5.3.6 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 | 1 |  |  | 87 | 74 | 13 |  | 74
5.3.7 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 73 | 62 | 11 |  | 62
5.3.8 |  | Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 | 1 |  |  | 299 | 254 | 45 |  | 254
5.3.9 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | проект | 1 | 1 |  |  | 248 | 211 | 37 |  | 211
5.4 |  | Проведение экспертизы проектов | проект | 23 | 0 | 0 | 0 | 10736 | 0 | 10736 |  | 0
5.4.1 |  | Реконструкция уличнаой сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | проект | 1 |  |  |  | 553 |  | 553
5.4.2 |  | Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм | проект | 1 |  |  |  | 216 |  | 216
5.4.3 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | проект | 1 |  |  |  | 925 |  | 925
5.4.4 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | проект | 1 |  |  |  | 414 |  | 414
5.4.5 |  | Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м | проект | 1 |  |  |  | 207 |  | 207
5.4.6 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 |  |  |  | 207 |  | 207
5.4.7 |  | Реконструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | проект | 1 |  |  |  | 183 |  | 183
5.4.8 |  | Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | проект | 1 |  |  |  | 213 |  | 213
5.4.9 |  | Реконструкция уличной канализационной сети по пр. Сейфуллина от ул. Котельникова до ул. Физкультурная, материал-керамика, диаметр-350, (санация) | проект | 1 |  |  |  | 1096 |  | 1096
5.4.10 |  | Реконструкция к\сети по ул. Ахан Серы № 16,14,ул. Молдагалиева.5 уг ул. Станкевича № 13,15, материал- а/ц, керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 |  |  |  | 891 |  | 891
5.4.11 |  | Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/домов по ул. Ахан Серэ №18, ул. Ахан-Серэ, 20 (Чернышевского, 5), материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 |  |  |  | 357 |  | 357
5.4.12 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 24 в мик-не 9, материал-керамика, диаметр-150 мм | проект | 1 |  |  |  | 361 |  | 361
5.4.13 |  | Реконструкция дворовой к/сети от ж\Д № 2,2а по ул. Саина,пр. Райымбек, материал-керамика, чугун, диаметр-150-200-250-300 мм | проект | 1 |  |  |  | 550 |  | 550
5.4.14 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 12а,14а,16а по ул. Дунентаева, материал-а/ц, чугун, диаметр-150-200-250 мм | проект | 1 |  |  |  | 363 |  | 363
5.4.15 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Жулдыз-1, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 |  |  |  | 361 |  | 361
5.4.16 |  | Реконструкция к/сети по ул. Бузурбаева 19,до ул. Макатаева,ул Мухамеджанова,ул. Куратова,ул. Жетысуская,ул. Колпаковского до ул. Черкасской Обороны, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 |  |  |  | 996 |  | 996
5.4.17 |  | Реконструкция к/сети по проспекту Достык № 48, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 |  |  |  | 361 |  | 361
5.4.18 |  | Реконструкция к/сети в мик-не Алтай-1, материал-керамика, диаметр-250 мм | проект | 1 |  |  |  | 515 |  | 515
5.4.19 |  | Реконструкция к/сети по ул. Сатпаева от ул. Розыбакиева до пр. Гагарина, материал-керамика, диаметр-200 мм, | проект | 1 |  |  |  | 428 |  | 428
5.4.20 |  | Реконструкция к/сети по ул. Тургут Озала № 30, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 |  |  |  | 363 |  | 363
5.4.21 |  | Реконструкция к/сети от ж/д № 17,17а,17б,17в в мкр. Орбита-2, материал-керамика, диаметр-200 мм | проект | 1 |  |  |  | 430 |  | 430
5.4.22 |  | Реконструкция к/сети по ул. Басенова № 39,41, материал-керамика, диаметр-150-200 мм | проект | 1 |  |  |  | 382 |  | 382
5.4.23 |  | Реконструкция к/сети по ул. Басенова № 43,45, материал-керамика, диаметр-150-200 мм | проект | 1 |  |  |  | 364 |  | 364
6 |  | Приобретение основных средств |  | 17 | 6 |  |  | 28468 | 8580 | 19888 |  | 8580
6.1 |  | Приобретение трансформаторов, частотных преобразователей, плавного пуска, ячейек для распределительного устройства | ед. | 9 | 2 | 0 | 0 | 25689 | 8180 | 17509 |  | 8180
6.1.1 |  | Трансформатор силовой сухого исполнения ТСЛЗ 1000/6/0,4 | ед. | 1 | 1 |  |  | 4899 | 4890 | 9 |  | 4890
6.1.2 |  | Трансформатор силовой сухого исполнения ТСЛЗ 630/6/0,4 | ед. | 1 | 1 |  |  | 3393 | 3290 | 103 |  | 3290
6.1.3 |  | Трансформатор силовой сухого исполнения ТСЗ 250/6/0,4 | ед. | 1 |  |  |  | 2197 |  | 2197
6.1.4 |  | Трансформатор силовой сухого исполнения ТСЗ 100/6/0,4 | ед. | 1 |  |  |  | 2027 |  | 2027
6.1.5 |  | Трансформатор силовой сухого исполнения ТСЗ 63/6/0,4 | ед. | 1 |  |  |  | 1617 |  | 1617
6.1.6 |  | Частотный преобразователь VACON-PAN-MNDR-MK01 ,45 кВт гидросмыв | ед. | 1 |  |  |  | 1505 |  | 1505
6.1.7 |  | Частотный преобразователь VACON-PAN-MNDR-MK01)КОС гидроэлеватор, 105 кВт | ед. | 1 |  |  |  | 2257 |  | 2257
6.1.8 |  | Плавный пуск ASTAT XL,380-690V, BP, 76А, РВ-90 | ед. | 1 |  |  |  | 738 |  | 738
6.1.9 |  | Ячейки для распределительного устройства РУ-0,4 кВ 1-я группа первичных радиальных отстойника 2-ой группы первичных радиальных отстойника | ед. | 1 |  |  |  | 7056 |  | 7056
6.2 |  | Приобретение основных средств для испытательной лаборатории | ед. | 8 | 4 | 0 | 0 | 2779 | 400 | 2379 |  | 400
6.2.1 |  | Стерилизатор паровой ГК-25-2 | ед. | 2 |  |  |  | 1673 |  | 1673
6.2.2 |  | Колбонагреватель 3-х местный ES-4100-3 (3х0,5л) | ед. | 2 |  |  |  | 574 |  | 574
6.2.3 |  | Вентиллятор радиальный ВР- 300-45-2,5 | ед. | 4 | 4 |  |  | 532 | 400 | 132 |  | 400

## Каз
21 нысан
2020 жылдың 1 жартыжылдығы бойынша инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп
Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)
№ р/н | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп * | Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердің саны |  | Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі |  | Жоспар | Факт | Ауытқу | Ауытқу себептері | Жеке қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша) |  | Ысыраптарды төмендету,%, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
|  |  |  | Жоспар | Факт | [6 empty] | Амортизация | Пайда |  |  | Өткен жылдың фактісі | Ағымдағы жылдың фактісі | Өткен жылдың фактісі | Ағымдағы жылдың фактісі | Жоспар | Факт | Өткен жылдың фактісі | Ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Алматы қаласының және Алматы облылсының су бұру қызметі | Көрсетілетін қызметтер көлемі | тыс. м3 | 106634 | 52834 | 2020 жыл | -1325304 | 466900 | 240938 | 225962 | 0 | 240938 | [5 empty] | 59.7
1 |  | Кәріз желілерін қайта жаңғырту | т.м. | 3172 | 1792 |  |  | 333041 | 147688 | 185353 |  | 147688
1.1 |  | Гоголь к. Қазыбек би көшесіне дейін Валиханов к-мен (саябақ аумағы) кәріз желісі, материал- керамика, диаметр-250 мм | т.м. | 257 |  |  |  | 37014 |  | 37014 | Мемлекеттик сатып алу процедурасы бойынша үнемдеу. Шарттар жасалу және орындалу сатысында. Инвестициялық бағдарламаны түзету 2019 жылгы 20 карашадағы №90 тарифтерді қалыптастыру ережесшру сәйкес жүгшзшлетін болады. | [13 empty] | желінің бітелуін төмендету, желілерді қауіпсіз пайдалану, ағын суларды үздіксіз бұру
1.2 |  | Райымбек даңғ № 219а, 219д т/үй кәріз желісі, материал-а/ц, диаметр- 150 мм | т.м. | 85 | 85 |  |  | 24868 | 20639 | 4229 |  | 20639
1.3 |  | Қабанбай батыр к-сі, 314-үй бойынша кәріз желісі, Гагарин даңғ. № 41 т/уй кәріз желісі | т.м. | 296 | 296 |  |  | 26273 | 21355 | 4918 |  | 21355
1.4 |  | Орбита-3 ы/а № 5, 6, 7, 8 т/үй кәріз желісі, материал-керамика, а/ц, диаметр-150, 200 | т.м. | 434 | 434 |  |  | 34743 | 27761 | 6982 |  | 27761
1.5 |  | Әйтеке би к. № 52 т/үй (Төлебаева к.№ 65), № 67 т/уй Төлебаев к. Кәріз желісі,материал-керамика, диаметр-150 мм | т.м. | 241 | 241 |  |  | 31581 | 22469 | 9112 |  | 22469
1.6 |  | Назарбаев к. №102, №28 мектеп кәріз желісі , материал-керамика, диаметр-150 мм | т.м. | 73 | 73 |  |  | 16259 | 11895 | 4364 |  | 11895
1.7 |  | Кұрманғазы көшесінен Абай даңғылына дейін Мұратбаев көшесімен кәріз желісі , материал-керамика, диаметр-300 мм | т.м. | 228 | 228 |  |  | 29132 | 23163 | 5969 |  | 23163
1.8 |  | Бекхожин көшесімен Бегалин көшесінен бастап МжДОС дейін кәріз желісі, материал-керамика, диаметр-150, 200 мм | т.м. | 1123 |  |  |  | 108944 |  | 108944
1.9 |  | Аныз су КСС- нан Рыскулов даңғылындағы коллекторға дейін қысымды кәріз желісі, материал-болат, диаметр-200 мм | т.м. | 435 | 435 |  |  | 24227 | 20406 | 3821 |  | 20406
2 |  | Нысандарды газдандыру | нысана | 2 | 2 | 0 | 0 | 56529 | 52281 | 4248 |  | 52281
2.1 |  | Орталық АПУ мен Солтүстік-Батыс АПУ және ТҚО жылу жүйесін газдандыру | нысана | 1 | 1 |  |  | 8974 | 9211 | -237 |  | 9211
2.2 |  | Алматы облысы Іле ауданы Жапек батыр кенті мекенжайында орналасқан жылытуға және ыстық сумен жабдықтауға арналған Аэрация станциясын газдандыру (ағынды суларды тазарту, механикалық тазарту, биотазарту станциясының объектілері) ЖЖ | нысана | 1 | 1 |  |  | 47555 | 43070 | 4485 |  | 43070
3 |  | Электроқұрылғыларын ауыстыру жұмыстары | нысана | 1 | 1 |  |  | 8933 | 8748 | 185 |  | 8748
3.1 |  | Аэрация станциясының биологиялық тазарту цехының бас сорғы станциясының (БСС) РУ-04к электрқондырғыларын ауыстыру жұмыстары | нысана | 1 | 1 |  |  | 8933 | 8748 | 185 |  | 8748
4 |  | Нысандарды газдандыру және электроқұрылғыларын ауыстыру жұмыстарына техникалық және авторлық бақылау |  | 6 | 1 |  |  | 1524 | 115 | 1409 |  | 115
4.1 |  | Нысандарды газдандыру және электроқұрылғыларын ауыстыру жұмыстарына техникалық бақылау | қызмет | 3 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 0 | 1227 |  | 0
4.1.1 |  | Орталық АПУ мен Солтүстік-Батыс АПУ және ТҚО жылу жүйесін газдандыру | қызмет | 1 |  |  |  | 291 |  | 291
4.1.2 |  | Алматы облысы Іле ауданы Жапек батыр кенті мекенжайында орналасқан жылытуға және ыстық сумен жабдықтауға арналған Аэрация станциясын газдандыру (ағынды суларды тазарту, механикалық тазарту, биотазарту станциясының объектілері) ЖЖ | қызмет | 1 |  |  |  | 647 |  | 647
4.1.3 |  | Аэрация станциясының биологиялық тазарту цехының бас сорғы станциясының (БСС) РУ-04к электрқондырғыларын ауыстыру жұмыстары | қызмет | 1 |  |  |  | 289 |  | 289
4.2 |  | Нысандарды газдандыру және электроқұрылғыларын ауыстыру жұмыстарына авторлық бақылау | қызмет | 3 | 1 | 0 | 0 | 297 | 115 | 182 |  | 115
4.2.1 |  | Орталық АПУ мен Солтүстік-Батыс АПУ және ТҚО жылу жүйесін газдандыру | қызмет | 1 | 1 |  |  | 101 | 115 | -14 |  | 115
4.2.2 |  | Алматы облысы Іле ауданы Жапек батыр кенті мекенжайында орналасқан жылытуға және ыстық сумен жабдықтауға арналған Аэрация станциясын газдандыру (ағынды суларды тазарту, механикалық тазарту, биотазарту станциясының объектілері) ЖЖ | қызмет | 1 |  |  |  | 96 |  | 96
4.2.3 |  | Аэрация станциясының биологиялық тазарту цехының бас сорғы станциясының (БСС) РУ-04к электрқондырғыларын ауыстыру жұмыстары | қызмет | 1 |  |  |  | 100 |  | 100
5 |  | Жобалық-сметалық құжаттарды дайындау |  | 69 | 46 |  |  | 38405 | 23526 | 14879 |  | 23526
5.1 |  | Жобалық-сметалық құжаттарды дайындау | жоба | 9 | 9 | 0 | 0 | 19102 | 16238 | 2864 |  | 16238
5.1.1 |  | Нұрмақов к-нен -Жамбыл к-мен Макатаев көшесіндегі 10 к/қ-нан 19 к/қ-қа дейін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 3202 | 2722 | 480 |  | 2722
5.1.2 |  | Рысқұлов даңғылы бойындағы кәріз коллекторының эстакадасын қайта жаңарту, Ү. Алматы өзенінің үстінен өтетін эстакаданы қайта жаңғырту, Строительная-Кокорай көшесі, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 1219 | 1036 | 183 |  | 1036
5.1.3 |  | Луганский №60 көш. туберкулез диспансерінен Ньютон к-ш-мен Достық даңғылына дейін өтетін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту , материал-шойын, диаметр-300 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 1179 | 1002 | 177 |  | 1002
5.1.4 |  | Желтоксан көшесі бойымен Гоголь көш-нен Райымбек даңғылына дейінгі кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 5639 | 4793 | 846 |  | 4793
5.1.5 |  | Макатев көшесіндегі Муратбаев көшесінен Есентайская көшесіне дейінгі кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту , материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 2397 | 2038 | 359 |  | 2038
5.1.6 |  | № 4 ы/ауд №27,27а т/ү кәріз желісін қайта жаңғырту материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 1197 | 1018 | 179 |  | 1018
5.1.7 |  | Дорожник ы/ауд №8, №9 т/үй кәріз желілерін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 1197 | 1018 | 179 |  | 1018
5.1.8 |  | Желтоқсан қөшесімен Касымов көш-нен Көктем-1 ы/ауд №50 т/үйден Бухар жырау көш-мен 31к/қнан 12 к/қ-на дейін кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 1060 | 901 | 159 |  | 901
5.1.9 |  | Макатаев көшесімен Масанчи көш № 158 т/үйден бастап кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 2012 | 1710 | 302 |  | 1710
5.2 |  | Іздестіру жұмыстары | жоба | 28 | 28 | 0 | 0 | 4329 | 3687 | 642 |  | 3687
52.1 |  | Топографиялық түсірілім | жоба | 9 | 9 | 0 | 0 | 849 | 723 | 126 |  | 723
5.2.1.1 |  | Нұрмақов к-нен -Жамбыл к-мен Макатаева көшесіндегі 10 к/қ-нан 19 к/қ-қа дейін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 114 | 97 | 17 |  | 97
5.2.1.2 |  | Рыскулов даң.ғ бойындағы кәріз коллекторындағы, Ү. Алматы өзенінің үстінен өтетін эстакаданы қайта жаңғырту, Строительная-Кокорай көшесі, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 65 | 55 | 10 |  | 55
5.2.1.3 |  | Луганский №60 көш. туберкулез диспансерінен Ньютон к-ш-мен Достық даңғылына дейін өтетін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту , материал-шойын, диаметр-300 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 75 | 64 | 11 |  | 64
5.2.1.4 |  | Желтоксан көшесі бойымен Гоголь көш-нен Райымбек даңғылына дейінгі кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.1.5 |  | Макатева көшесіндегі Муратбаев көшесінен Есентайская көшесіне дейінгі кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту , материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 89 | 76 | 13 |  | 76
5.2.1.6 |  | № 4 ы/ауд №27,27а т/ү кәріз желісін қайта жаңғырту материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 41 | 35 | 6 |  | 35
5.2.1.7 |  | Дорожник ы/ауд №8, №9 т/үй кәріз желілерін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 50 | 43 | 7 |  | 43
5.2.1.8 |  | Желтоқсан қөшесімен Касымов көш-нен Көктем-1 ы/ауд №50 т/үйден Бухар жырау көш-мен 31к/қнан 12 к/қ-на дейін кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 50 | 43 | 7 |  | 43
5.2.1.9 |  | Мақатаев көшесімен Масанчи көш № 158 т/үйден бастап кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 65 | 55 | 10 |  | 55
5.2.2 |  | Геология | жоба | 5 | 5 | 0 | 0 | 330 | 283 | 47 |  | 283
5.2.2.1 |  | Рысқұлов даң.ғ бойындағы кәріз коллекторындағы, Ү. Алматы өзенінің үстінен өтетін эстакаданы қайта жаңғырту, Строительная-Кокорай көшесі, материал-болат, диаметр-1400 мм, (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.2.2 |  | Луганский №60 көш. туберкулез диспансерінен Ньютон көш-мен Достық даңғылына дейін өтетін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту , материал-шойын, диаметр-300 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.2.3 |  | № 4 ы/ауд №27,27а т/ү кәріз желісін қайта жаңғырту материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 50 | 43 | 7 |  | 43
5.2.2.4 |  | Дорожник ы/ауд №8, №9 т/үй кәріз желілерін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.2.5 |  | Желтоқсан қөшесімен Касымов көш-нен Көктем-1 ы/ауд №50 т/үйден Бухар жырау көш-мен 31к/қнан 12 к/қ-на дейін кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 70 | 60 | 10 |  | 60
5.2.3 |  | ҚОТӘ | жоба | 9 | 9 | 0 | 0 | 2100 | 1787 | 313 |  | 1787
5.2.3.1 |  | Нұрмақов к-нен -Жамбыл к-мен Мақатаев көшесіндегі 10 к/қ-нан 19 к/қ-қа дейін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.2 |  | Рысқұлов даң.ғ бойындағы кәріз коллекторындағы, Ү. Алматы өзенінің үстінен өтетін эстакаданы қайта жаңғырту, Строительная-Кокорай көшесі, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.3.3 |  | Луганский №60 көш. туберкулез диспансерінен Ньютон көш-мен Достық даңғылына дейін өтетін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту , материал-шойын, диаметр-300 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.3.4 |  | Желтоксан көшесі бойымен Гоголь көш-нен Райымбек даңғылына дейінгі кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.5 |  | Мақатев көшесіндегі Мұратбаев көшесінен Есентайская көшесіне дейінгі кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту , материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.6 |  | № 4 ы/ауд №27,27а т/ү кәріз желісін қайта жаңғырту материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.3.7 |  | Дорожник ы/ауд №8, №9 т/үй кәріз желілерін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.8 |  | Желтоқсан қөшесімен Касымова көш-нен Коктем-1 ы/ауд №50 т/үйден Бухар жырау көш-мен 31к/қнан 12 к/қ-на дейін кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.3.9 |  | Мақатаев көшесімен Масанчи көш № 158 т/үйден бастап кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.4 |  | Лесопатология | жоба | 5 | 5 | 0 | 0 | 1050 | 894 | 156 |  | 894
5.2.4.1 |  | Рысқұлов даң.ғ бойындағы кәріз коллекторындағы, Ү. Алматы өзенінің үстінен өтетін эстакаданы қайта жаңғырту, Строительная-Кокорай көшесі, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.4.2 |  | Луганский №60 көш. туберкулез диспансерінен Ньютон ө-ш-мен Достық даңғылына дейін өтетін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту , материал-шойын, диаметр-300 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.4.3 |  | № 4 ы/ауд №27,27а т/ү кәріз желісін қайта жаңғырту материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 150 | 128 | 22 |  | 128
5.2.4.4 |  | Дорожник ы/ауд №8, №9 т/үй кәріз желілерін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.2.4.5 |  | Желтоқсан қөшесімен Касымов көш-нен Көктем-1 ы/ауд №50 т/үйден Бухар жырау көш-мен 31к/қнан 12 к/қ-на дейін кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 300 | 255 | 45 |  | 255
5.3 |  | Сарапшының нысанды тексеру жұмыстары | жоба | 9 | 9 | 0 | 0 | 4238 | 3601 | 637 |  | 3601
5.3.1 |  | Нұрмақов к-нен -Жамбыл к-мен Мақатаев көшесіндегі 10 к/қ-нан 19 к/қ-қа дейін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 911 | 774 | 137 |  | 774
5.3.2 |  | Рысқұлов даң.ғ бойындағы кәріз коллекторындағы, Ү. Алматы өзенінің үстінен өтетін эстакаданы қайта жаңғырту, Строительная-Кокорай көшесі, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 992 | 843 | 149 |  | 843
5.3.3 |  | Луганский №60 көш. туберкулез диспансерінен Ньютон көш-мен Достық даңғылына дейін өтетін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту , материал-шойын, диаметр-300 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 92 | 78 | 14 |  | 78
5.3.4 |  | Желтоксан көшесі бойымен Гоголь көш-нен Райымбек даңғылына дейінгі кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 811 | 689 | 122 |  | 689
5.3.5 |  | Мақатаев көшесіндегі Мұратбаев көшесінен Есентайская көшесіне дейінгі кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту , материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 725 | 616 | 109 |  | 616
5.3.6 |  | № 4 ы/ауд №27,27а т/ү кәріз желісін қайта жаңғырту материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 87 | 74 | 13 |  | 74
5.3.7 |  | Дорожник ы/ауд №8, №9 т/үй кәріз желілерін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 73 | 62 | 11 |  | 62
5.3.8 |  | Желтоқсан қөшесімен Касымова көш-нен Коктем-1 ы/ауд №50 т/үйден Бухар жырау көш-мен 31к/қнан 12 к/қ-на дейін кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | жоба | 1 | 1 |  |  | 299 | 254 | 45 |  | 254
5.3.9 |  | Мақатаев көшесімен Масанчи көш № 158 т/үйден бастап кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | жоба | 1 | 1 |  |  | 248 | 211 | 37 |  | 211
5.4 |  | Жабаларға сараптама жүргізу | жоба | 23 | 0 | 0 | 0 | 10736 | 0 | 10736 |  | 0
5.4.1 |  | Нұрмақов к-нен -Жамбыл к-мен Мақатаев көшесіндегі 10 к/қ-нан 19 к/қ-қа дейін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация) | жоба | 1 |  |  |  | 553 |  | 553
5.4.2 |  | Луганский №60 көш. туберкулез диспансерінен Ньютон көш-мен Достық даңғылына дейін өтетін көшелік кәріз желісін қайта жаңғырту , материал-шойын, диаметр-300 мм | жоба | 1 |  |  |  | 216 |  | 216
5.4.3 |  | Желтоксан көшесі бойымен Гоголь көш-нен Райымбек даңғылына дейінгі кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм | жоба | 1 |  |  |  | 925 |  | 925
5.4.4 |  | Мақатаев көшесіндегі Мұратбаев көшесінен Есентайская көшесіне дейінгі кәріз желісін пластикалық жеңмен қайта жаңғырту , материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация) | жоба | 1 |  |  |  | 414 |  | 414
5.4.5 |  | № 4 ы/ауд №27,27а т/ү кәріз желісін қайта жаңғырту материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 |  |  |  | 207 |  | 207
5.4.6 |  | Дорожник ы/ауд №8, №9 т/үй кәріз желілерін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150 мм | жоба | 1 |  |  |  | 207 |  | 207
5.4.7 |  | Желтоқсан қөшесімен Касымов көш-нен Көктем-1 ы/ауд №50 т/үйден Бухар жырау көш-мен 31к/қнан 12 к/қ-на дейін кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400, 450 мм | жоба | 1 |  |  |  | 183 |  | 183
5.4.8 |  | Мақатаев көшесімен Масанчи көш № 158 т/үйден бастап кәріз желісін пластикалық құбырмен қайта жаңғырту, материал-т/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация) | жоба | 1 |  |  |  | 213 |  | 213
5.4.9 |  | Сейфулин к-нен -Котельников к-мен Физкультурная көшесіндегі керамика- материалы, диаметр-350 мм, (санация) | жоба | 1 |  |  |  | 1096 |  | 1096
5.4.10 |  | Ақан Сері көш. № 16,14 т/үй, Молдағалиев №5 Станкевич к-ш бұр № 13,15 т/үйлерінің кәріз желісін қайта жаңғырту, материал- а/ц, керамика, диаметр-150 мм | жоба | 1 |  |  |  | 891 |  | 891
5.4.11 |  | Ақан Сері №18 т/үй, Ақан-Сері, №20 т/үй (Чернышевский №5) т/үй аулалық кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150 мм | жоба | 1 |  |  |  | 357 |  | 357
5.4.12 |  | 9 ы/ауд № 24 т/үй кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150 мм | жоба | 1 |  |  |  | 361 |  | 361
5.4.13 |  | Райымбек даңғ. қиылысы Сайын көш № 2,2а т/үй кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, шойын, диаметр-150-200-250-300 мм | жоба | 1 |  |  |  | 550 |  | 550
5.4.14 |  | Дөнентаев көш. №12а,14а,16а т/үй кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-а/ц, шойын, диаметр-150-200-250 мм | жоба | 1 |  |  |  | 363 |  | 363
5.4.15 |  | Жұлдыз-1 ы/ауданындағы кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 |  |  |  | 361 |  | 361
5.4.16 |  | Бұзырбаев №19 үйден бастап Мақатаев көш. дейін, Мұхамеджанов көш-мен, Куратов көш-мен, Жетісу көш-мен, Колпаковский көш-мен Черкасская Оборона көш-не дейін кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 |  |  |  | 996 |  | 996
5.4.17 |  | Достык даңғылы № 48 т/үй кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 |  |  |  | 361 |  | 361
5.4.18 |  | Алтай-1 ы/ауданымен өтетін кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-250 мм | жоба | 1 |  |  |  | 515 |  | 515
5.4.19 |  | Сәтбаев көшесімен Розыбакиев көш-н Гагарин даңғ. дейін өтетін кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-200 мм, | жоба | 1 |  |  |  | 428 |  | 428
5.4.20 |  | Тұрғыт Озал № 30 т/үй кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 |  |  |  | 363 |  | 363
5.4.21 |  | Орбита-2 ы/ауд. № 17,17а,17б,17в т/үйлер кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-200 мм | жоба | 1 |  |  |  | 430 |  | 430
5.4.22 |  | Басенов көш. № 39,41 т/үй кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150-200 мм | жоба | 1 |  |  |  | 382 |  | 382
5.4.23 |  | Басенов көш. № 43,45 т/үй кәріз желісін қайта жаңғырту, материал-керамика, диаметр-150-200 мм | жоба | 1 |  |  |  | 364 |  | 364
6 |  | Негізгі құралдарды сатып алу |  | 17 | 6 |  |  | 28468 | 8580 | 19888 |  | 8580
6.1 |  | Трансформаторлар, жиіліктік түрлендіргіш, жайлы қосқыш, тарату құрылғысына арналған ұяшық сатып алу | бірлік | 9 | 2 | 0 | 0 | 25689 | 8180 | 17509 |  | 8180
6.1.1 |  | Құрғақ орындалған күштік трансформатор ТСЗ 1000/6/0,4 | бірлік | 1 | 1 |  |  | 4899 | 4890 | 9 |  | 4890
6.1.2 |  | Құрғақ орындалған күштік трансформатор ТСЗ 1000/6/0,4 ТСЗ 630/6/0,4 | бірлік | 1 | 1 |  |  | 3393 | 3290 | 103 |  | 3290
6.1.3 |  | Құрғақ орындалған күштік трансформатор ТСЗ 1000/6/0,4 ТСЗ 250/6/0,4 | бірлік | 1 |  |  |  | 2197 |  | 2197
6.1.4 |  | Құрғақ орындалған күштік трансформатор ТСЗ 1000/6/0,4ТСЗ 100/6/0,4 | бірлік | 1 |  |  |  | 2027 |  | 2027
6.1.5 |  | Құрғақ орындалған күштік трансформатор ТСЗ 1000/6/0,4 ТСЗ 63/6/0,4 | бірлік | 1 |  |  |  | 1617 |  | 1617
6.1.6 |  | Жиіліктік түрлендіргіш VACON-PAN-MNDR-MK01 ,45 кВт гидрожуу | бірлік | 1 |  |  |  | 1505 |  | 1505
6.1.7 |  | Жиіліктік түрлендіргіш VACON-PAN-MNDR-MK01)КОС гидроэлеватор, 105 кВт | бірлік | 1 |  |  |  | 2257 |  | 2257
6.1.8 |  | Жайлы қосқыш ASTAT XL,380-690V, BP, 76А, РВ-90 | бірлік | 1 |  |  |  | 738 |  | 738
6.1.9 |  | Тарату құрылғысына арналған ұяшық РУ-0,4 кВ бастапқы радиалды тұндырғыштардың 1-ші және 2-ші тобына | бірлік | 1 |  |  |  | 7056 |  | 7056
6.2 |  | сынама зертханасына негізгі құралдарды сатып алу | бірлік | 8 | 4 | 0 | 0 | 2779 | 400 | 2379 |  | 400
6.2.1 |  | Булау стерилизаторы ГК-25-2 | бірлік | 2 |  |  |  | 1673 |  | 1673
6.2.2 |  | 3 орындық колбақыздырғыш ES-4100-3 (3х0,5л) | бірлік | 2 |  |  |  | 574 |  | 574
6.2.3 |  | Радиальды вентиллятор ВР- 300-45-2,5 | бірлік | 4 | 4 |  |  | 532 | 400 | 132 |  | 400