## рус
Отчёт об исполнении инвестиционной программы субъекта естественной монополии за 2022 год (за 4 квартал)
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиИР г. Алматы
Вид деятельности: услуги водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные) | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| услуга водоснабжения г. Алматы и Алматинской области | Всего по услуге водоснабжения на 2022 год |  |  |  | 2022 г |  | 2789776.67 | 1554056.67 | 13611 | [7 empty] | 59.61 | 59.73
I |  | Водоисточники | [5 empty] | 719012 | 448183
1 |  | Реконструкция сооружений | объект | 1 |  |  |  | 148866 | 148866
1.1 |  | Реконструкция ТП-513 | объект | 1 |  |  |  | 148866 | 148866
2 |  | Газификация объектов | объект | 1 |  |  |  | 43306 | 43306
2.1 |  | Газификация площадки "Фильтровальная станция Медеу" | объект | 1 |  |  |  | 43306 | 43306
3 |  | Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений, газификацией объектов, бурения скважин | услуга | 2 |  |  |  | 2364 | 2364
3.1 |  | Авторский надзор над реконструкцией сооружений, газификацией объектов, бурения скважин | услуга | 2 |  |  |  | 2364 | 2364
3.1.1 |  | Газификация площадки "Фильтровальная станция Медеу" | услуга | 1 |  |  |  | 511 | 511
3.1.2 |  | Реконструкция ТП-513 | услуга | 1 |  |  |  | 1853 | 1853
4 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 3 |  |  |  | 5601 | 5601
4.1 |  | Получение специальных технических условий на проектирование | услуга | 2 |  |  |  | 3380 | 3380
4.1.1 |  | «Реконструкция площадки водопроводных сооружений с дополнительным строительством резервуара чистой воды V-300 м3 по ул. Алмалыкская, г. Алматы». | услуга | 1 |  |  |  | 1690 | 1690
4.1.2 |  | «Реконструкция площадки водопроводных сооружений с дополнительным строительством резервуара чистой воды V-300 м3 на участке «Каменское плато», г. Алматы». | услуга | 1 |  |  |  | 1690 | 1690
4.2 |  | Проведение экспертизы проектов | проект | 1 |  |  |  | 2221 | 2221
4.2.1 |  | «Развитие сетей воодоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Медеуском районе («Сулусай»)с бурением скважин. Корректировка рабочего проекта» | проект | 1 |  |  |  | 2221 | 2221
5 |  | Приобретение насосных агрегатов |  | 125 |  |  |  | 470326 | 199497
5.1 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 12-160-100 (Q-160м3/час, напор 100 м.) | ед. | 26 |  |  |  | 107900 | - |  | мероприятия находится на корректировке
5.2 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 10-120-60. (Q-120м3/час, напор 60 м.) | ед. | 6 |  |  |  | 12776 | 12777 | -1
5.3 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 10-65-65 (Q-65м3/час, напор 65 м.) | ед. | 15 |  |  |  | 24705 | 24705
5.4 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 10-65-110 (Q-65м3/час, напор 110 м.) | ед. | 6 |  |  |  | 24721 | 24721
5.5 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 12-160-65 (Q-160м3/час, напор 65 м.) | ед. | 36 |  |  |  | 108468 | - |  | мероприятия находится на корректировке
5.6 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 10-120-90 (Q-120м3/час, напор 90 м.) | ед. | 14 |  |  |  | 43260 | - |  | мероприятия находится на корректировке
5.7 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 8-25-125 (Q-25м3/час, напор 125 м.) | ед. | 5 |  |  |  | 6000 | - |  | мероприятия находится на корректировке
5.8 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 8-16-140 (Q-16м3/час, напор 140м.) | ед. | 1 |  |  |  | 1200 | - |  | мероприятия находится на корректировке
5.9 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 6-10-235 (Q-10м3/час, напор 235м) | ед. | 2 |  |  |  | 2772 | - |  | мероприятия находится на корректировке
5.10 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 6-10-180 (Q-10м3/час, напор 180 м.) | ед. | 1 |  |  |  | 1230 | - |  | мероприятия находится на корректировке
5.11 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 10-65-150 (Q-65м3/час, напор 150 м.) | ед. | 2 |  |  |  | 7416 | 7416
5.12 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 8-63-110 (Q-65м3/час, напор 110 м.) | ед. | 1 |  |  |  | 2817 | 2817
5.13 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 8-40-110 (Q-40м3/час, напор 110 м.) | ед. | 1 |  |  |  | 2049 | 2049
5.14 |  | Насос центробежный нагнетательный (ЦБН) тип Д, 500м3, - 63А, 97 кВт, в комплекте с ЧРП | ед. | 1 |  |  |  | 21412 | 21412
5.15 |  | Консольный насос тип КМ 90 м3/час напор 85 метров мощностью 30кВт | ед. | 3 |  |  |  | 7500 | 7500
5.16 |  | Насос центробежный нагнетательный (ЦБН) тип Д,200-90 двухстороннего входа, Q-720м3 - напор 90 метров с ЧРП | ед. | 1 |  |  |  | 42470 | 42470
5.17 |  | Насос центробежный нагнетательный (ЦБН) тип Д,200-90 двухстороннего входа, Q-200м3/час Напор 90м 55 квт 0,4кв, с ЧРП | ед. | 1 |  |  |  | 21000 | 21000
5.18 |  | Консольный насос тип КМ 45-55, Q-45м3/час Напор 55м 15квт 0,4кв с УПП | ед. | 1 |  |  |  | 4300 | 4300
5.19 |  | Насос К 90-65 Q-90м3/час Напор 65м 55квт с ЧРП | ед. | 1 |  |  |  | 5330 | 5330
5.20 |  | Насос центробежный нагнетательный (ЦБН) тип Д, 500м3, напор 90 метров - 200 кВт | ед. | 1 |  |  |  | 23000 | 23000
6 |  | Мероприятия по оборудованию системы видеонаблюдения и охраны периметра объектов | работа | 1 |  |  |  | 48549 | 48549
6.1 |  | Мероприятия по технической оснащенности объектов | работа | 1 |  |  |  | 48549 | 48549
II |  | Водопроводные сети | [5 empty] | 1758277.67 | 951207.67
1 |  | Реконструкция водопроводных сетей | п.м. | 27433.4 |  |  |  | 1534268 | 737584
1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул. Сарбайской от ул.Бестужева до ул.Темиртауская и по ул.Гурилева от ул.Бестужева до р.Казачки в Медеуском районе города Алматы» Д-100, 150, 200 мм. | п.м. | 1260 |  |  |  | 202759 | - |  | мероприятия находится на корректировке
1.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Луганского, ул.Елебекова, ул.Горная, ул.Батурина, ул.Бегалина, пер.Горный, ул.Кокинаки, ул.Горновосточная в Медеуском районе города Алматы» Д-50, 100, 150, 200, 250мм. | п.м. | 3000 |  |  |  | 184351 | - |  | мероприятия находится на корректировке
1.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Ахметова от ВК-71 на север до дома № 33 (ВК-72), внутриплощадочные сети жилых домов по ул.Ахметова №22, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 42; от дома №40 по ул.Ахметова по ул.Байрона на север до тупика в Турксибском районе г.Алматы. Д-80, 100, 150, 200, 250мм. | п.м. | 3357 |  |  |  | 260200 | - |  | мероприятия находится на корректировке
1.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а в Турксибском районе города Алматы. | п.м. | 935 |  |  |  | 52409 | 49788 | 2621 | Экономия по итогам государственных закупок
1.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Свердлова от дома №1 до ул.Физули в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 1187 |  |  |  | 39874 | - |  | мероприятия находится на корректировке
1.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сервантеса от ул.Палладина до ул.Ровенского в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 244 |  |  |  | 20824 | 19783 | 1041 | Экономия по итогам государственных закупок
1.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Потанина от ул. Янки Купала на север до ул.Громова в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 662 |  |  |  | 37139 | 35282 | 1857 | Экономия по итогам государственных закупок
1.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Серпуховская от ул.Жансугурова на восток до дома №4 в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 901 |  |  |  | 45446 | 43174 | 2272 | Экономия по итогам государственных закупок
1.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Писарева от ул.Коммунаров на восток до ул.Майлина от ВК-41 на восток до ВК-101 (1 линия), от ВК-39 на восток до ВК-44 (2 линия) в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 940 |  |  |  | 34046 | - |  | мероприятия находится на корректировке
1.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Свободной от ул.Жигулевской на север в Турксибском районе г.Алматы | п.м. | 2688 |  |  |  | 43427 | 39085 | 4342 | Экономия по итогам государственных закупок
1.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Айтыкова от ул.Елагина до ул.Днепропетровская в Турксибском районе города Алматы. (Д-110, 160 мм). | п.м. | 1910 |  |  |  | 99120 | 99121 | -1
1.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сокольского от ул.Запорожская до ул.Великолукская в Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 532,55м; Д-110мм - 140,6 м; Д-160 мм - 1311,45 м; ПЭ). | п.м. | 1985 |  |  |  | 97320 | 97321 | -1
1.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Собинова от ул.Захарова на запад до ул.Гризодубова до тупика в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 468 |  |  |  | 21186 | 21186
1.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Жулдыз-1" дом №11 а в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 116.9 |  |  |  | 5235 | 5235
1.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть 16-го военного городка дом №292б, 16-ый военный городок (внутриплощадочные сети) и ввод в музыкальную школу в Турксибском районе города Алматы. | п.м. | 1135.9 |  |  |  | 64547 | 64547
1.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Шемякина от водопроводного колодца ВК-73 до тупика в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 405.1 |  |  |  | 37720 | 37720
1.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бакинская от ул.Гете на юг по ул.Куйбышева до ул.Свердлова в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 679 |  |  |  | 37856 | - |  | мероприятия находится на корректировке
1.18 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Омская от дома 12 (ул.Омская) до дома 116, далее по южной стороне пр.Рыскулова до ул.Айтыкова 18 (угол ул.Чувашская 22) в Жетысуском районе города Алматы. | п.м. | 2885.5 |  |  |  | 99953 | 99953
1.19 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы. | п.м. | 359 |  |  |  | 47453 | 47453
1.20 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Аксайская дом №44 до ул.Куприна в Алатауском районе города Алматы. | п.м. | 1303.9 |  |  |  | 43837 | 43837
1.21 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Есенова от ул.Сидоркина до ул.Абаканская в Жетысуском районе города Алматы. | п.м. | 786.1 |  |  |  | 34099 | 34099
1.22 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Гайдара с переходом через ул.Толе би в Алмалинском районе города Алматы. | п.м. | 225 |  |  |  | 25467 | - |  | мероприятия находится на корректировке
2 |  | Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей | услуга | 17 |  |  |  | 16045 | 7140
2.1 |  | Авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей | услуга | 17 |  |  |  | 16045 | 7140
2.1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Сарбайской от ул.Бестужева до ул.Темиртауская и по ул.Гурилева от ул.Бестужева до р.Казачки в Медеуском районе города Алматы» Д-100, 150, 200 мм. | услуга | 1 |  |  |  | 2390 | - |  | мероприятия находится на корректировке
2.1.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Луганского, ул.Елебекова, ул.Горная, ул.Батурина, ул.Бегалина, пер.Горный, ул.Кокинаки, ул.Горновосточная в Медеуском районе города Алматы» Д-50, 100, 150, 200, 250мм. | услуга | 1 |  |  |  | 2173 | - |  | мероприятия находится на корректировке
2.1.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Ахметова от ВК-71 на север до дома № 33 (ВК-72), внутриплощадочные сети жилых домов по ул.Ахметова №22, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 42; от дома №40 по ул.Ахметова по ул.Байрона на север до тупика в Турксибском районе г.Алматы. Д-80, 100, 150, 200, 250мм. | услуга | 1 |  |  |  | 3068 | - |  | мероприятия находится на корректировке
2.1.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Свободной от ул.Жигулевской на север в Турксибском районе г.Алматы | услуга | 1 |  |  |  | 87 | 87
2.1.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Айтыкова от ул.Елагина до ул.Днепропетровская в Турксибском районе города Алматы. (Д-110, 160 мм). | услуга | 1 |  |  |  | 1250 | 1250
2.1.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сокольского от ул.Запорожская до ул.Великолукская в Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 532,55м; Д-110мм - 140,6 м; Д-160 мм - 1311,45 м; ПЭ). | услуга | 1 |  |  |  | 1211 | 1211
2.1.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Свердлова от дома №1 до ул.Физули в Турксибском районе г.Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 447 | - |  | мероприятия находится на корректировке
2.1.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Потанина от ул. Янки Купала на север до ул.Громова в Турксибском районе г.Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 416 | 416
2.1.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Серпуховская от ул.Жансугурова на восток до дома №4 в Турксибском районе г.Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 509 | 509
2.1.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Писарева от ул.Коммунаров на восток до ул.Майлина от ВК-41 на восток до ВК-101 (1 линия), от ВК-39 на восток до ВК-44 (2 линия) в Турксибском районе г.Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 381 | - |  | мероприятия находится на корректировке
2.1.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Собинова от ул.Захарова на запад до ул.Гризодубова до тупика в Турксибском районе г.Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 250 | 250
2.1.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть 16-го военного городка дом №292б, 16-ый военный городок (внутриплощадочные сети) и ввод в музыкальную школу в Турксибском районе города Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 761 | 761
2.1.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бакинская от ул.Гете на юг по ул.Куйбышева до ул.Свердлова в Турксибском районе г.Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 446 | - |  | мероприятия находится на корректировке
2.1.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Омская от дома 12 (ул.Омская) до дома 116, далее по южной стороне пр.Рыскулова до ул.Айтыкова 18 (угол ул.Чувашская 22) в Жетысуском районе города Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 1178 | 1178
2.1.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 559 | 559
2.1.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Аксайская дом №44 до ул.Куприна в Алатауском районе города Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 517 | 517
2.1.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Есенова от ул.Сидоркина до ул.Абаканская в Жетысуском районе города Алматы. | услуга | 1 |  |  |  | 402 | 402
3 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 89 |  |  |  | 24146.67 | 24145.67
3.1 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 1 |  |  |  | 6662.67 | 6662.67
3.1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Акпаева от пр.Рыскулова №45 до пр.Сейфуллина №2887 в Жетысуском районе города Алматы. (d-600мм, 900мм). |  | 1 |  |  |  | 6662.67 | 6662.67
3.2 |  | Изыскательские работы | работа | 64 |  |  |  | 8503 | 8502
3.2.1 |  | ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду): | работа | 12 |  |  |  | 1151 | 1151
3.2.1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. |  | 1 |  |  |  | 94 | 94
3.2.1.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бокеева от пр.Райымбека до ул.Сахалинская дом №3, далее по ул.Бокеева от дома №92 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. |  | 1 |  |  |  | 94 | 94
3.2.1.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. |  | 1 |  |  |  | 94 | 94
3.2.1.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул.Бокейханова №173 и по ул.Черновицкая от дома №77 до дома №108 в Жетысуском районе города Алматы. |  | 1 |  |  |  | 94 | 94
3.2.1.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Джандосова дома №36, 36а, бульвар Бухар жирау №75, 75/1, 75/2 в Бостандыкском районе г.Алматы. |  | 1 |  |  |  | 94 | 94
3.2.1.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. |  | 1 |  |  |  | 87 | 87
3.2.1.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая в Ауэзовском районе г.Алматы. |  | 1 |  |  |  | 94 | 94
3.2.1.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. |  | 1 |  |  |  | 100 | 100
3.2.1.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. |  | 1 |  |  |  | 100 | 100
3.2.1.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Магаданская дом №16 от ул.Альпийская дом №13 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. |  | 1 |  |  |  | 100 | 100
3.2.1.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от ул.Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе г.Алматы. |  | 1 |  |  |  | 100 | 100
3.2.1.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. |  | 1 |  |  |  | 100 | 100
3.2.2 |  | Инженерно-геологические изыскания | работа | 17 |  |  |  | 3351 | 3350
3.2.2.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул.Бокейханова №173 и по ул.Черновицкая от дома №77 до дома №108 в Жетысуском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 513 | 513
3.2.2.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от ул.Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 257 | 256
3.2.2.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 154 | 154
3.2.2.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева от ул.Байкадамова до дома №278 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 51 | 51
3.2.2.5 |  | Реконструкция водопроводных и сетей. Водопроводная сеть по ул.Таирова от ул.Уштобинской до ВК-372"6" в Медеуском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 205 | 205
3.2.2.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 124 | 124
3.2.2.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Джандосова дома №36, 36а, бульвар Бухар жирау №75, 75/1, 75/2 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 103 | 103
3.2.2.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 197 | 197
3.2.2.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 103 | 103
3.2.2.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 105 | 105
3.2.2.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-1" по ул.Толе би от ул.Саина до ул.Момыш-улы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 205 | 205
3.2.2.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-4", севернее ул.Улугбека от ул Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 308 | 308
3.2.2.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 308 | 308
3.2.2.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бокеева от пр.Райымбека до ул.Сахалинская дом №3, далее по ул.Бокеева от дома №92 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 205 | 205
3.2.2.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Стрелецкая от пр.Райымбека до ул.Стрелецкая дом №39 и от ул.Стрелецкой дом №26 по ул.Ишимская до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 103 | 103
3.2.2.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 205 | 205
3.2.2.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Магаданская дом №16 от ул.Альпийская дом №13 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 205 | 205
3.2.3 |  | Топографическая съемка | работа | 18 |  |  |  | 2556 | 2556
3.2.3.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Таусамалы" от ул.Акбата 16 до ул.Жеруйык 109 в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 87 | 87
3.2.3.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Магаданская дом №16 от ул.Альпийская дом №13 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 147 | 147
3.2.3.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 143 | 143
3.2.3.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 96 | 96
3.2.3.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 115 | 115
3.2.3.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 222 | 222
3.2.3.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Джандосова дома №36, 36а, бульвар Бухар жирау №75, 75/1, 75/2 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 91 | 91
3.2.3.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-4", севернее ул.Улугбека от ул Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 222 | 222
3.2.3.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул.Бокейханова №173 и по ул.Черновицкая от дома №77 до дома №108 в Жетысуском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 379 | 379
3.2.3.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 91 | 91
3.2.3.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-1" по ул.Толе би от ул.Саина до ул.Момыш-улы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 158 | 158
3.2.3.12 |  | Реконструкция водопроводных и сетей. Водопроводная сеть по ул.Таирова от ул.Уштобинской до ВК-372"6" в Медеуском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 162 | 162
3.2.3.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от ул.Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 188 | 188
3.2.3.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бокеева от пр.Райымбека до ул.Сахалинская дом №3, далее по ул.Бокеева от дома №92 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 154 | 154
3.2.3.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Стрелецкая от пр.Райымбека до ул.Стрелецкая дом №39 и от ул.Стрелецкой дом №26 по ул.Ишимская до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 66 | 66
3.2.3.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  | 2022 г |  | 60 | 60 | [8 empty] | 59.61 | 59.73 | [5 empty] | Снижение кол-ва подпоров на сети, безопасная эксплуатация сетей, бесперебойный отвод стоков
3.2.3.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева от ул.Байкадамова до дома №278 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 30 | 30
3.2.3.18 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 145 | 145
3.2.4 |  | Лесопатология | работа | 17 |  |  |  | 1445 | 1445
3.2.4.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул.Бокейханова №173 и по ул.Черновицкая от дома №77 до дома №108 в Жетысуском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от ул.Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева от ул.Байкадамова до дома №278 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.5 |  | Реконструкция водопроводных и сетей. Водопроводная сеть по ул.Таирова от ул.Уштобинской до ВК-372"6" в Медеуском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Джандосова дома №36, 36а, бульвар Бухар жирау №75, 75/1, 75/2 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-1" по ул.Толе би от ул.Саина до ул.Момыш-улы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-4", севернее ул.Улугбека от ул Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бокеева от пр.Райымбека до ул.Сахалинская дом №3, далее по ул.Бокеева от дома №92 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Стрелецкая от пр.Райымбека до ул.Стрелецкая дом №39 и от ул.Стрелецкой дом №26 по ул.Ишимская до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.2.4.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Магаданская дом №16 от ул.Альпийская дом №13 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 85 | 85
3.3 |  | Техническое обследование объектов | работа | 18 |  |  |  | 5739 | 5739
3.3.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Акпаева от пр.Рыскулова №45 до пр.Сейфуллина №287 в Жетысуском районе города Алматы. (d-600мм, 900мм). | работа | 1 |  |  |  | 133 | 133
3.3.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул.Бокейханова №173 и по ул.Черновицкая от дома №77 до дома №108 в Жетысуском районе города Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 412 | 412
3.3.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от ул.Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе г.Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 133 | 133
3.3.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 224 | 224
3.3.5 |  | Работы по техническому обследованию состояния водпроводной сети по ул. Таирова от ул. Уш-Тобинская | работа | 1 |  |  |  | 209 | 209
3.3.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева от ул.Байкадамова до дома №278 в Бостандыкском районе г.Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 131 | 131
3.3.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 339 | 339
3.3.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Джандосова дома №36, 36а, бульвар Бухар жирау №75, 75/1, 75/2 в Бостандыкском районе г.Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 360 | 360
3.3.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | работа | 1 |  | 2022 г |  | 284 | 284
3.3.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 284 | 284
3.3.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 265 | 265
3.3.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-1" по ул.Толе би от ул.Саина до ул.Момыш-улы в Ауэзовском районе г.Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 400 | 400
3.3.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-4", севернее ул.Улугбека от ул Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 634 | 634
3.3.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая в Ауэзовском районе г.Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 522 | 522
3.3.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бокеева от пр.Райымбека до ул.Сахалинская дом №3, далее по ул.Бокеева от дома №92 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 535 | 535
3.3.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Стрелецкая от пр.Райымбека до ул.Стрелецкая дом №39 и от ул.Стрелецкой дом №26 по ул.Ишимская до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 158 | 158
3.3.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 304 | 304
3.3.18 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Магаданская дом №16 от ул.Альпийская дом №13 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | работа | 1 |  |  |  | 412 | 412
3.4 |  | Проведение экспертизы проектов | проект | 6 |  |  |  | 3242 | 3242
3.4.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 490 | 490
3.4.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 498 | 498
3.4.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 634 | 634
3.4.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 428 | 428
3.4.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 516 | 516
3.4.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 |  |  |  | 676 | 676
4 |  | Приобретение основных средств | ед. | 142 |  |  |  | 183818 | 182338
4.1 |  | Приобретение насосов | ед. | 51 |  |  |  | 139360 | 139360
4.1.1 |  | Насос КМ-65-50-125 |  | 10 |  |  |  | 2300 | 2300
4.1.2 |  | Насос КМ-65-50-160 |  | 10 |  |  |  | 2300 | 2300
4.1.3 |  | Насос КМ-80-65-160 |  | 5 |  |  |  | 1430 | 1430
4.1.4 |  | Дренажный насос "Гном" |  | 10 |  |  |  | 1530 | 1530
4.1.5 |  | Насосная установка, Q-40 м.куб/час, H-40м | ед. | 14 |  |  |  | 106400 | 106400
4.1.6 |  | Насосная установка, Q-100м.куб/час, H-45м | ед. | 2 |  |  |  | 25400 | 25400
4.2 |  | Приобретение запорно-регулирующей арматуры | ед. | 40 |  |  |  | 960 | 960
4.2.1 |  | Задвижка d=50мм |  | 20 |  |  |  | 580 | 580
4.2.2 |  | Задвижка d=80мм |  | 20 |  |  |  | 380 | 380
4.3 |  | Приобретение прочего оборудования | ед. | 51 |  |  |  | 43498 | 42018
4.3.1 |  | Мотопомпа бензиновая | ед. | 10 |  |  |  | 1780 | 1780
4.3.2 |  | Мотопомпа дизельная | ед. | 3 |  |  |  | 13979 | 13979
4.3.3 |  | Генератор, мощностью 5,5кВт | ед. | 3 |  |  |  | 668 | 669
4.3.4 |  | Агрегат сварочный (дизельный) | ед. | 2 |  | 2022 год |  | 14500 | 14500
4.3.5 |  | Вентилятор для продувки колодцев (переносной) | ед. | 16 |  |  |  | 5161 | 3680 | 1481 | Экономия по итогам государственных закупок
4.3.6 |  | Аппарат сварочный (переносной) | ед. | 11 |  |  |  | 3102 | 3102
4.3.7 |  | Вибротрамбовка бензиновая (башмак) | ед. | 4 |  |  |  | 2240 | 2240
4.3.8 |  | Электромуфтовый сварочный аппарат | ед. | 2 |  |  |  | 2068 | 2068
III |  | Автоматизация систем управления производственным процессом | ед. | 17 |  |  |  | 107358 | 107358
1 |  | Приобретение расходомеров, прочего оборудования | ед. | 14 |  |  |  | 39879 | 39879
1.1 |  | Приобретение расходомеров | ед. | 13 |  |  |  | 28229 | 28229
1.1.1 |  | Стационарный ультразвуковой расходомер | ед. | 5 |  |  |  | 20750 | 20750
1.1.2 |  | Электромагнитный расходомер d=100мм | ед. | 4 |  |  |  | 3544 | 3544
1.1.3 |  | Электромагнитный расходомер d=150мм | ед. | 4 |  |  |  | 3935 | 3935
1.2 |  | Приобретение прочего оборудования | ед. | 1 |  |  |  | 11650 | 11650
1.2.1 |  | Гибридный коррелятор для поиска утечек на водопроводных сетях | ед. | 1 |  |  |  | 11650 | 11650
2 |  | Автоматизация Информационных Систем | услуга | 3 |  |  |  | 67479 | 67479
2.1 |  | Автоматизация Информационной Системы центра по работе с абонентами (АИСЦРА) | услуга | 2 |  |  |  | 53339 | 53339
2.1.1 |  | Разработка нового модуля и интеграционного обмена данными единым хранилищем данных города Алматы для подсистемы многоквартирного, частного и юридического сектора. | услуга | 1 |  |  |  | 27571 | 27571
2.1.2 |  | Интеграция базы данных АИСЦРА с информационной системой "Е-Шанырак" | услуга | 1 |  |  |  | 25768 | 25768
2.2 |  | Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) | работа | 1 |  |  |  | 14140 | 14140
2.2.1 |  | Работы по корректировке рабочего проекта «Создание автомати-зированной системы коммерческого учета электроэнергии» | работа | 1 |  |  |  | 14140 | 14140
IV |  | Приобретение специальной техники и оборудования для транспортного цеха | ед. | 11 |  |  |  | 205129 | 47308
1 |  | Приобретение специальной техники | ед. | 10 |  |  |  | 185133 | 27312
1.1 |  | КамАЗ-65115-6058-50 | ед. | 1 |  |  |  | 27312 | 27312
1.2 |  | Автомобиль грузовой. Фургон аварийной службы | ед. | 3 |  |  |  | 56100 | - |  | мероприятия находится на корректировке
1.3 |  | Автомобиль грузопассажирский | ед. | 3 |  |  |  | 41325 | - |  | мероприятия находится на корректировке
1.4 |  | Автомобиль специализированный, эвакуатор | ед. | 1 |  |  |  | 31300 | - |  | мероприятия находится на корректировке
1.5 |  | Автомобиль грузопассажирский . ГБО | ед. | 2 |  |  |  | 29096 | - |  | мероприятия находится на корректировке
2 |  | Приобретение оборудования для транспортного цеха | ед. | 1 |  |  |  | 19996 | 19996
2.1 |  | Горизонтально-вертикальный фрезарный станок | ед. | 1 |  |  |  | 19996 | 19996
| услуга водоотвдения г. Алматы и Алматинской области | Всего по услуге водоотведения на 2022 год |  |  |  | 2022 год |  | 949749 | 947363
1 |  | Реконструкция канализационных сетей | п.м. | 2696 |  |  |  | 744784 | 744784 | 2386
1.1 |  | Реконструкция канализационной сети вдоль Рыскулова, р. Большая Алматинка между ул. Строительная и ул. Кокорай бестраншейным способом/методом санации/ |  | 246 |  |  |  | 506324 | 506324 | -
1.2 |  | Канализация г. Алматы. Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по пр. Достык |  | 2450 |  |  |  | 238460 | 238460 | -
2 |  | Авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей | услуга | 1 |  |  |  | 5969 | 5969 | -
2.1 |  | Реконструкция канализационной сети вдоль Рыскулова, р. Большая Алматинка между ул. Строительная и ул. Кокорай бестраншейным способом/методом санации/ | услуга | 1 |  |  |  | 5969 | 5969 | -
2.1.1 |  | Разработка проектно-сметной документации | услуга | 1 |  |  |  | 450 | 450 | -
3 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 1 |  |  |  | 450 | 450 | -
3.1 |  | Цех механического обезвоживания КОС Алматы | проект | 1 |  |  |  | 450 | 450 | -
3.1.1 |  | Приобретение основных средств | проект | 19 |  |  |  | 198546 | 196160 | -
4 |  | Работа по замене насосного оборудования | ед. | 6 |  |  |  | 149183 | 149183 | -
4.1 |  | КНС "Алгабас", Алатауский район, ул. Аксайская 189/2. Замена насосного оборудования. | ед. | 1 |  |  |  | 20771 | 20771 | -
4.1.1 |  | КНС "Дархан", Алатауский район, микр. Дархан, ул. Халифа Алтай уч. 20/1. Замена насосного оборудования. | ед. | 1 |  |  |  | 8261 | 8261 | -
4.1.2 |  | КНС "Премьера", Наурызбайский район, микр. Шугыла. Замена насосного оборудования. | ед. | 1 |  |  |  | 36554 | 36554 | -
4.1.3 |  | КНС "Карасу", Алатауский район, по ул. Мойылды №1/18. Работы по монтажу насосного и силового оборудования. | ед. | 1 |  |  |  | 19246 | 19246 | -
4.1.4 |  | КНС "ЖК Восточка", Медеуский район,мкр. Атырау 158/9. Монтаж насосов. | ед. | 1 |  |  |  | 11999 | 11999 | -
4.1.5 |  | Замена насосного оборудования на ГНС цеха биочистки | ед. | 1 |  |  |  | 52354 | 52354 | -
4.1.6 |  | Приобретение прочего оборудования | ед. | 13 |  |  |  | 49363 | 49363 | -
4.2 |  | Заглушка для соединения трубопроводов | ед. | 1 |  |  |  | 2290 | 2290 | -
4.2.1 |  | Дизельная электростанция | ед. | 1 |  |  |  | 7600 | 5280 | 2320 | Экономия по итогам государственных закупок
4.2.2 |  | Механизированная грабельная решетка с монтажом и комплектующими (ДВО-10106) | ед. | 1 |  |  |  | 36966 | 36900 | 66 | Экономия по итогам государственных закупок
4.3 |  | Мини АТС | ед. | 1 |  |  |  | 1250 | 1250 | -
4.3.1 |  | Бензиновый генератор | ед. | 2 |  |  |  | 680 | 680 | -
4.3.2 |  | Насос (ГНОМ) EINNELL GC-DP | ед. | 7 |  |  |  | 577 | 577 | -