## каз
Қазақстан Республикасы
[7 empty] | Табиғи монополия субъектісінің 2022 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есеп беруі | [16 empty] | Ұлттық экономика министрінің
[7 empty] | Алматы қаласы ЭжСБ ШЖҚ "Алматы Су" МКК | [16 empty] | 2019 жылға 19 қарашадағы
[7 empty] | Алматы қаласы мен Алматы облысындағы су бұру қызметі бойынша | [16 empty] | №90 бұйрығымен бекітілген
Тарифтер қалыптастыру қағидаларының
21 нысаны
р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда және залал туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың тенге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат ** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштер дің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіш термен ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштер мен сан |  | Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметтерді көрсету кезеңі |  | Жоспар | Нақты | Ауытқу | Ауытқу себептері | Меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі
|  |  |  | жоспар | нақты | [6 empty] | Амортизация | Пайда |  |  | Нақты өткен жылғы | Нақты ағымдағы жылғы | Нақты өткен жылғы | Нақты ағымдағы жылғы | Жоспар | Нақты | Нақты өткен жылғы | Нақты ағымдағы жылғы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Алматы қаласы және Алматы облысы су бұру қызметі | 2022 жылға арналған су бұру қызметі бойынша барлығы |  | 134490 | 133312 | 2022 жыл | * қоса беріледі | [10 empty] | 58 | 57.92 |  |  |  |  | * қоса беріледі | елідегі тіреулер санын азайту, желілерді қауіпсіз пайдалану, ағындарды үздіксіз бұру
|  | Су бұру қызметі | [5 empty] | 949749 | 937092 | -12657 | Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | 937092
1 |  | Кәріз желілерін қайта құру | м.б. | 2696 | 2306 |  |  | 744784 | 744784 | 0 |  | 744784
1.1 |  | Рысқұлов, үлкен Алматы өз. Строительная к-сі мен Көкорай к-сі арасындағы траншеясыз әдіспен/санация әдісімен/ бойындағы кәріз желісін қайта жаңарту | м.б. | 246 | 246 |  |  | 506324 | 506324 | 0 |  | 506324
1.2 |  | Алматы қ.кәріз жүйесі. Юбилейный КНС-тен Достық даңғылындағы кәріз желісіне дейін қысымды кәріз желісін қайта құру | м.б. | 2450 | 2060 |  |  | 238460 | 238460 | 0 |  | 238460
2 |  | Кәріз желілерін қайта құруға техникалық және авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 5969 | 5969 | 0 |  | 5969
2.1 |  | Кәріз желілерін қайта құруға авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 5969 | 5969 | 0 |  | 5969
2.1.1 |  | Рысқұлов, үлкен Алматы өз. Строительная к-сі мен Көкорай к-сі арасындағы траншеясыз әдіспен/санация әдісімен/ бойындағы кәріз желісін қайта жаңарту | қызмет | 1 | 1 |  |  | 5969 | 5969 | 0 |  | 5969
3 |  | Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу | жоба | 1 | 1 |  |  | 450 | 450 | 0 |  | 450
3.1 |  | Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу | жоба | 1 | 1 |  |  | 450 | 450 | 0 |  | 450
3.1.1 |  | Алматы КСС механикалық сусыздандыру цехы | жоба | 1 | 1 |  |  | 450 | 450 | 0 |  | 450
4 |  | Негізгі құралдарды сатып алу | бірлік | 19 | 19 |  |  | 198546 | 185889 | -12657 |  | 185889
4.1 |  | Сорғы жабдығын ауыстыру бойынша жұмыс | бірлік | 6 | 6 |  |  | 149183 | 139230 | -9953 |  | 139230
|  | Алғабас " КСС, Алатау ауданы, Ақсай көшесі, 189/2. Сорғы жабдығын ауыстыру. | бірлік | 1 | 1 |  |  | 20771 | 19500 | -1271 | Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | 19500
|  | "Дархан" КСС, Алатау ауданы, Дархан шағын ауданы , Халифа Алтай көшесі, 20/1 уч. Сорғы жабдығын ауыстыру. | бірлік | 1 | 1 |  |  | 8261 | 7600 | -661 |  | 7600
|  | Премьера" КСС, Наурызбай ауданы, шағын аудан. Шұғыла. Сорғы жабдығын ауыстыру. | бірлік | 1 | 1 |  |  | 36552 | 34330 | -2222 |  | 34330
|  | "Қарасу" КСС, Алатау ауданы, Мойылды көшесі №1/18. Сорғы және қуат жабдықтарын монтаждау жұмыстары. | бірлік | 1 | 1 |  |  | 19246 | 17800 | -1446 |  | 17800
|  | "Востокка ТК" КСС, Медеу ауданы,ш / а. Атырау 158/9. Сорғыларды орнату. | бірлік | 1 | 1 |  |  | 11999 | 11200 | -799 |  | 11200
|  | Сорғы жабдығын био тазалау цехының ГНС-на ауыстыру | бірлік | 1 | 1 |  |  | 52354 | 48800 | -3554 |  | 48800
4.1 |  | Өзге де жабдықтарды сатып алу | бірлік | 13 | 13 |  |  | 49363 | 46659 | -2704 |  | 46659
4.1.1 |  | Құбырларды қосуға арналған штепсель | бірлік | 1 | 1 |  |  | 2290 | 1972 | -318 | Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | 1972
4.1.2 |  | Дизельді электр станциясы | бірлік | 1 | 1 |  |  | 7600 | 5280 | -2320 |  | 5280
4.1.3 |  | Монтаждау және жинақтауыштары бар механикаландырылған тырмалау торы | бірлік | 1 | 1 |  |  | 36966 | 36900 | -66 |  | 36900
4.1.4 |  | Шағын АТС | бірлік | 1 | 1 |  |  | 1250 | 1250 | 0 |  | 1250
4.1.5 |  | Бензин генераторы | бірлік | 2 | 2 |  |  | 680 | 680 | 0 |  | 680
4.1.6 |  | Сорғы (ГНОМ) EINNELL GC-DP | бірлік | 7 | 7 |  |  | 577 | 577 | 0 |  | 577
|  | Бас директор | [5 empty] | И. Казиев
|  | Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары | [5 empty] | Н. Хасенбаев

## рус
форма 21
[8 empty] | Отчёт об исполнении инвестиционной программы субъекта естественной монополии за 2022 год | [14 empty] | Правил формирования тарифов
[8 empty] | ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиВ г. Алматы | [14 empty] | Утвержденных приказом Министра
[8 empty] | по услуге водоотведения по городу Алматы и Алматинской области | [13 empty] | национальной экономики Республики Казахстан
от 19 ноября 2019 года № 90
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные) | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измере ния | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет ные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
| услуга водоотведения г. Алматы и Алматинской области | Всего по услуге водоотведения на 2022 год |  | 134490 | 133312 | 2022 год | * прилагается | [10 empty] | 58 | 57.92 |  |  |  |  | * прилагается | Снижение кол-ва подпоров на сети, безопасная эксплуатация сетей, бесперебойный отвод стоков
|  | Водоотведение | [5 empty] | 949749 | 937092 | -12657 | Экономия по итогам государственных закупок | 937092
1 |  | Реконструкция канализационных сетей | п.м. | 2696 | 2306 |  |  | 744784 | 744784 | 0 |  | 744784
1.1 |  | Реконструкция канализационной сети вдоль Рыскулова, р. Большая Алматинка между ул. Строительная и ул. Кокорай бестраншейным способом/методом санации/ | п.м. | 246 | 246 |  |  | 506324 | 506324 | 0 |  | 506324
1.2 |  | Канализация г. Алматы. Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по пр. Достык | п.м. | 2450 | 2060 |  |  | 238460 | 238460 | 0 |  | 238460
2 |  | Технический и авторский надзор над реконструкцией канализационных сетей | услуга | 1 | 1 |  |  | 5969 | 5969 | 0 |  | 5969
2.1 |  | Авторский надзор над реконструкцией сооружений | услуга | 1 | 1 |  |  | 5969 | 5969 | 0 |  | 5969
2.1.1 |  | Реконструкция канализационной сети вдоль Рыскулова, р. Большая Алматинка между ул. Строительная и ул. Кокорай бестраншейным способом/методом санации/ | услуга | 1 | 1 |  |  | 5969 | 5969 | 0 |  | 5969
3 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 1 | 1 |  |  | 450 | 450 | 0 |  | 450
3.1 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 1 | 1 |  |  | 450 | 450 | 0 |  | 450
3.1.1 |  | Цех механического обезвоживания КОС Алматы | проект | 1 | 1 |  |  | 450 | 450 | 0 |  | 450
4 |  | Приобретение основных средств | ед. | 19 | 19 |  |  | 198546 | 185889 | -12657 |  | 185889
4.1 |  | Работа по замене насосного оборудования | ед | 6 | 6 |  |  | 149183 | 139230 | -9953 |  | 139230
4.1.1 |  | КНС "Алгабас", Алатауский район, ул. Аксайская 189/2. Замена насосного оборудования. | ед. | 1 | 1 |  |  | 20771 | 19500 | -1271 | Экономия по итогам государственных закупок | 19500
4.1.2 |  | КНС "Дархан", Алатауский район, микр. Дархан, ул. Халифа Алтай уч. 20/1. Замена насосного оборудования. | ед. | 1 | 1 |  |  | 8261 | 7600 | -661 |  | 7600
4.1.3 |  | КНС "Премьера", Наурызбайский район, микр. Шугыла. Замена насосного оборудования. | ед. | 1 | 1 |  |  | 36552 | 34330 | -2222 |  | 34330
4.1.4 |  | КНС "Карасу", Алатауский район, по ул. Мойылды №1/18. Работы по монтажу насосного и силового оборудования. | ед. | 1 | 1 |  |  | 19246 | 17800 | -1446 |  | 17800
4.1.5 |  | КНС "ЖК Восточка", Медеуский район,мкр. Атырау 158/9. Монтаж насосов. | ед. | 1 | 1 |  |  | 11999 | 11200 | -799 |  | 11200
4.1.6 |  | Замена насосного оборудования на ГНС цеха биочистки | ед. | 1 | 1 |  |  | 52354 | 48800 | -3554 |  | 48800
4.2 |  | Приобретение прочего оборудования | ед. | 13 | 13 |  |  | 49363 | 46659 | -2704 |  | 46659
4.2.1 |  | Заглушка для соединения трубопроводов | ед. | 1 | 1 |  |  | 2290 | 1972 | -318 | Экономия по итогам государственных закупок | 1972
4.2.2 |  | Дизельная электростанция | ед. | 1 | 1 |  |  | 7600 | 5280 | -2320 |  | 5280
4.2.3 |  | Механизированная грабельная решетка с монтажом и комплектующими (ДВО-10106) | ед. | 1 | 1 |  |  | 36966 | 36900 | -66 |  | 36900
4.2.4 |  | Мини АТС | ед. | 1 | 1 |  |  | 1250 | 1250 | 0 |  | 1250
4.2.5 |  | Бензиновый генератор | ед. | 2 | 2 |  |  | 680 | 680 | 0 |  | 680
4.2.6 |  | Насос (ГНОМ) EINNELL GC-DP | ед. | 7 | 7 |  |  | 577 | 577 | 0 |  | 577
|  | Генерального директор | [5 empty] | И. Казиев
Заместитель генерального директора
|  | по экономике и финансов | [5 empty] | Н. Хасенбаев