## қаз.ВС.
Табиғи монополия субъектісінің 2022 жылға арналған инвестициялық бағдарламалардың іске асырылуы туралы ақпараты
Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Қызмет түрі: су мен жабдықтау
р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда және залал туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың тенге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат ** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштер дің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіш термен ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштер мен сан |  | Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметтерді көрсету кезеңі |  | Жоспар | Нақты | Ауытқу | Ауытқу себептері | Меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі
|  |  |  | жоспар | нақты | [6 empty] | Амортизация | Пайда |  |  | Нақты өткен жылғы | Нақты ағымдағы жылғы | Нақты өткен жылғы | Нақты ағымдағы жылғы | Жоспар | Нақты | Нақты өткен жылғы | Нақты ағымдағы жылғы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Алматы қаласы су мен жабдықтау қызметі | 2022 жылға арналған сумен жабдықтау қызметі бойынша барлығы |  | 174227 | 172018 | 2022 жыл | * Қоса беріледі | 2222609 | 1624774 | -597835 |  | 1624774 | [5 empty] | 55 | 54.64
I |  | Су көздері |  | 48 | 48 |  |  | 448182 | 448182 | 0 |  | 448182
1 |  | Құрылыстарды қайта құру | жоба | 1 | 1 |  |  | 148866 | 148866 | 0 |  | 148866
1.1 |  | ТП-513 қайта құру | жоба | 1 | 1 |  |  | 148866 | 148866 | 0 |  | 148866
2 |  | Нысандарды газдандыру | жоба | 1 | 1 |  |  | 43306 | 43306 | 0 |  | 43306
2.1 |  | Медеу станциясы Сүзгі алаңын газбен жабдықтау. | жоба | 1 | 1 |  |  | 43306 | 43306 | 0 |  | 43306
3 |  | Құрылыстарды қайта құруды, объектілерді газдандыруға, ұңғымаларды бұрғылауға техникалық және авторлық қадағалау | қызмет | 2 | 2 |  |  | 2364 | 2364 | 0 |  | 2364
3.1 |  | Құрылыстарды қайта құруға, объектілерді газдандыруға, ұңғымаларды бұрғылауға авторлық қадағалау | қызмет | 2 | 2 |  |  | 2364 | 2364 | 0 |  | 2364
3.1.1 |  | Медеу станциясы Сүзгі алаңын газбен жабдықтау. | қызмет | 1 | 1 |  |  | 511 | 511 | 0 |  | 511
3.1.2 |  | ТП-513 қайта құру | қызмет | 1 | 1 |  |  | 1853 | 1853 | 0 |  | 1853
4 |  | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу |  | 3 | 3 |  |  | 5601 | 5601 | 0 |  | 5601
4.1 |  | Жобалауға арнайы техникалық шарттар алу | қызмет | 2 | 2 |  |  | 3380 | 3380 | 0 |  | 3380
4.1.1 |  | "Алматы қаласы, Алмалық көшесі бойынша V-300 м3 таза су резервуарының қосымша құрылысымен су құбыры құрылыстарының алаңын қайта жаңарту". | қызмет | 1 | 1 |  |  | 1690 | 1690 | 0 |  | 1690
4.1.2 |  | "Алматы қаласы," Каменское плато "учаскесінде V-300 м3 таза су резервуарының қосымша құрылысымен су құбыры құрылыстарының алаңын қайта жаңарту". | қызмет | 1 | 1 |  |  | 1690 | 1690 | 0 |  | 1690
4.2 |  | Жобаларға сараптама жүргізу | жоба | 1 | 1 |  |  | 2221 | 2221 | 0 |  | 2221
4.2.1 |  | "Алматы қаласының қосылған аумақтарын сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамыту. Медеу ауданында ("Сұлусай") ұңғымаларды бұрғылай отырып, су құбыры мен кәріздің магистральдық желілерін салу. Жұмыс жобасын түзету" | жоба | 1 | 1 |  |  | 2221 | 2221 | 0 |  | 2221
5 |  | Сорғы агрегаттарын сатып алу | бірлік | 40 | 40 |  |  | 199496 | 199496 | 0 |  | 199496
5.1 |  | Өнімділігі 10-120-60 (Q-120м3 / сағ, бас 60 м.)бөлек салқындату жүйесі бар батырмалы сорғы. | бірлік | 6 | 6 |  |  | 12776 | 12776 | 0 |  | 12776
5.2 |  | Өнімділігі 10-65-65 (Q-65м3 / сағ, бас 65 м.) бөлек салқындату жүйесі бар батырмалы сорғы | бірлік | 15 | 15 |  |  | 24705 | 24705 | 0 |  | 24705
5.3 |  | Өнімділігі 10-65-110 (Q-65м3 / сағ, бас 110 м.) бөлек салқындату жүйесі бар батырмалы сорғы | бірлік | 6 | 6 |  |  | 24721 | 24721 | 0 |  | 24721
5.4 |  | Өнімділігі 10-65-150 бөлек салқындату жүйесі бар батырмалы сорғы (Q-65м3 / сағ, бас 150 м.) | бірлік | 2 | 2 |  |  | 7416 | 7416 | 0 |  | 7416
5.5 |  | Өнімділігі 8-63-110 бөлек салқындату жүйесі бар батырмалы сорғы (Q-65м3 / сағ, бас 110 м.) | бірлік | 1 | 1 |  |  | 2817 | 2817 | 0 |  | 2817
5.6 |  | Өнімділігі 8-40-110 бөлек салқындату жүйесі бар батырмалы сорғы (Q-40м3/сағ, бас 110 м.) | бірлік | 1 | 1 |  |  | 2049 | 2049 | 0 |  | 2049
5.7 |  | Д, 500 м3, - 63А, 97 кВт типті ортадан тепкіш айдау сорғысы (ЦБН) ЧРП жиынтығымен. | бірлік | 1 | 1 |  |  | 21412 | 21412 | 0 |  | 21412
5.8 |  | Консоль сорғы түрі КМ 90 м3 / сағ 85 метр қуаты 30 кВт | бірлік | 3 | 3 |  |  | 7500 | 7500 | 0 |  | 7500
5.9 |  | Орталықтан тепкіш айдау сорғысы (СБН) типі Д, 200-90 екі жақты кіреберіс, Q-720 м3 - бас 90 метр ЧРП жиынтығымен | бірлік | 1 | 1 |  |  | 42470 | 42470 | 0 |  | 42470
5.10 |  | Орталықтан тепкіш айдау сорғысы (ЦБН) типі Д, 200-90 екі жақты кіру, Q-200м3 / сағ қысым 90м 55 квт 0,4 кв, РП | бірлік | 1 | 1 |  |  | 21000 | 21000 | 0 |  | 21000
5.11 |  | Консольдық сорғы, түрі КМ 45-55, Q-45м3/сағ. Қысымы 55м 15квт 0,4 кВт с УПП | бірлік | 1 | 1 |  |  | 4300 | 4300 | 0 |  | 4300
5.12 |  | Сорғы К 90-65 Q-90м3/сағ қысым 65м 55КВТ ЧРП жиынтығымен | бірлік | 1 | 1 |  |  | 5330 | 5330 | 0 |  | 5330
5.13 |  | Д, 500 м3 типті орталықтан тепкіш айдау сорғысы (ЦБН), қысымы 90 метр-200 кВт | бірлік | 1 | 1 |  |  | 23000 | 23000 | 0 |  | 23000
6. |  | Объектілерді техникалық жарақтандыру жөніндегі іс-шаралар | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 48549 | 48549 | 0 |  | 48549 |  |  |  |  | -
6.1 |  | Мероприятия по технической оснащенности объектов | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 48549 | 48549 | 0 |  | 48549
ІІ |  | Су құбыры желілері | [5 empty] | 1619761 | 1021926 | -597835 |  | 1021926
1 |  | Су құбыры желілерін қайта құру | п.м. | 24403 | 16785.1 |  |  | 1397025 | 808302 | -588723 |  | 808302
1.1 |  | Су құбыры желілерін жаңарту. Алматы қаласы Медеу ауданы Сарбай көшесі бойымен Бестужев көшесінен Теміртау көшесіне дейінгі және Гурилев көшесі бойымен Бестужев көшесінен Казачки өз. дейінгі су қүбыры желісі Д-100, 150, 200 мм. | п.м. | 1260 | 0 |  |  | 202759 | 10858 | -191901 | орындалмаған | 10858
1.2 |  | Су құбыры желілерін жанарту. Алматы қаласы Медеу ауданы Луганского, Елебеков, Горная, Батурина, Бегалина, Горный қиылысы, Кокинаки, Горновосточная көшелері бойындағы су құбыры желісі» Д-50, 100, 150, 200, 250мм. | п.м. | 3000 | 0 |  |  | 184351 | 59862 | -124489 | орындалмаған | 59862
1.3 |  | Су қүбыры желілерін жаңарту. Алматы қаласы Түркісіб ауданы Ахметов көшесі бойымен ВК-71 солтүстікке қарай №33 үйге дейін (ВК-72) Ахметов көшесі, №22, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 42; тұрғын үйлердің; Ахметов көшесі №40 үйіне дейін Байрона көшесінен солтүстікке қарай түйық көшеге дейін аула ішіндегі су құбыры желісі. Д-80, 100, 150, 200, 250мм. | п.м. | 3357 | 0 |  |  | 260200 | 0 | -260200 | орындалмаған | 0
1.4 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы Вагжанов көшесінен солтүстікке қарай №136/а үйге дейінгі Фучик көшесі бойындағы су құбыры желісі. | п.м. | 935 | 935 |  |  | 52409 | 49788 | -2621 | Мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | 49788
1.5 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы Палладин көшесінен Ровенский көшесіне дейін Сервантес көшесі бойындағы су құбыры желісі. | п.м. | 244 | 243.5 |  |  | 20824 | 19783 | -1041 | Мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | 19783
1.6 |  | Су құбыры желілерін қайта жаңарту. Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Янки Купала көшесінен солтүстікке қарай Громов көшесіне дейін Потанин көшесіндегі су құбыры желісі | п.м. | 662 | 662.1 |  |  | 37139 | 35282 | -1857 | Мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | 35282
1.7 |  | Су құбыры желілерін қайта жаңарту. Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Серпуховская көшесі бойымен Жансүгіров көшесінен шығысқа қарай №4 үйге дейінгі су құбыры желісі. | п.м. | 901 | 901.1 |  |  | 45446 | 43174 | -2272 | Мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | 43174
1.8 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы Жигулевская көшесінен солтүстікке қарай Свободная көшесі бойындағы су құбыры желісі | п.м. | 2688 | 2688 |  |  | 43427 | 39085 | -4342 | Мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | 39085
1.9 |  | Су құбыры желілерін қайта құру.Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы Елагин көшесінен Днепропетровская көшесіне дейінгі Айтықов көшесі бойындағы су құбыры желісі. (D-110, 160 мм). | п.м. | 1910 | 1910 |  |  | 99120 | 99120 | 0 |  | 99120
1.10 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы Запорожская көшесінен Великолукская көшесіне дейін Сокольский көшесі бойындағы су құбыры желісі. (Д - 25мм-532,55 м; Д - 110мм-140,6 м; Д - 160 мм-1311,45 м; ПЭ). | п.м. | 1985 | 1985 |  |  | 97320 | 97320 | 0 |  | 97320
1.11 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы Захаров көшесінен батысқа қарай Гризодубов көшесіндегі тұйыққа дейінгі Собинов көшесі бойындағы су құбыры желісі. | п.м. | 468 | 468 |  |  | 21186 | 21186 | 0 |  | 21186
1.12 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы "Жұлдыз-1" шағын ауданындағы №11 А үйдің су құбыры желісі. | п.м. | 117 | 116.9 |  |  | 5235 | 5235 | 0 |  | 5235
1.13 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы 16-шы әскери қалашықтың су құбыры желісі №292б үй, 16-шы әскери қалашық (алаңішілік желілері) және музыка мектебін қосу. | п.м. | 1136 | 1135.9 |  |  | 64547 | 64547 | 0 |  | 64547
1.14 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы ВК-73 су құбыры құдығынан тұйыққа дейінгі Шемякин көшесіндегі су құбыры желісі . | п.м. | 405 | 405.1 |  |  | 37720 | 37720 | 0 |  | 37720
1.15 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Омская көшесіндегі 12 үйден (Омская көшесі) 116 үйге дейін, одан әрі Рысқұлов даңғылының оңтүстік жағымен Айтықов көшесі 18-ге дейін (Чувашская көшесінің қиылысы 22) су құбыры желісі. | п.м. | 2886 | 2885.5 |  |  | 99953 | 99953 | 0 |  | 99953
1.16 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алмалы ауданындағы Абай даңғылынан Есенжанов көшесіне дейін Тұрғұт Өзал көшесіндегі су құбыры желісі. | п.м. | 359 | 359 |  |  | 47453 | 47453 | 0 |  | 47453
1.17 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Куприн көшесіне дейінгі Ақсай көшесі №44 үйдің су құбыры желісі | п.м. | 1304 | 1303.9 |  |  | 43837 | 43837 | 0 |  | 43837
1.18 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Сидоркин көшесінен Абаканская көшесіне дейін Есенов көшесіндегі су құбыры желісі. | п.м. | 786 | 786.1 |  |  | 34099 | 34099 | 0 |  | 34099
2 |  | Су құбыры желілерін қайта құруды техникалық және авторлық қадағалау | қызмет | 14 | 11 |  |  | 14771 | 7140 | 7631 |  | 7140
2.1 |  | Су құбыры желілерін қайта құруды авторлық қадағалау | қызмет | 14 | 11 |  |  | 14771 | 7140 | 7631 |  | 7140
2.1.1 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Медеу ауданындағы Бестужев көшесінен Теміртау көшесіне дейін Сарбайская көшесі бойындағы және Бестужев көшесінен Казачки өзеніне дейін Гурилев көшесі бойындағы су құбыры желілері, Д-100, 150, 200 мм. | қызмет | 1 | 0 |  |  | 2390 | 0 | -2390 | орындалмаған | 0
2.1.2 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Медеу ауданындағы Луганский көшесі, Елебеков көшесі, Горная көшесі, Батурин көшесі, Бегалин көшесі, Горный көшесі, Кокинаки көшесі, Горновосточная көшесі" су құбыры желісі Д-50, 100, 150, 200, 250 мм. | қызмет | 1 | 0 |  |  | 2173 | 0 | -2173 | орындалмаған | 0
2.1.3 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. ВК-71-ден № 33 (ВК-72) үйге дейінгі Ахметов көшесіндегі су құбыры желісі, Ахметов көшесіндегі №22, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 42 тұрғын үйлердің алаңішілік желілері ; Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы тұйыққа дейінгі Ахметов көшесі бойынша №40 үйдің Байрон көшесі бойындағы Д-80, 100, 150, 200, 250 мм.желілер | қызмет | 1 | 0 |  |  | 3068 | 0 | -3068 | орындалмаған | 0
2.1.4 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы Жигулевская көшесінен солтүстікке қарай Свободная көшесі бойындағы су құбыры желісі | қызмет | 1 | 1 |  |  | 87 | 87 | 0 |  | 87
2.1.5 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы Елагин көшесінен Днепропетровская көшесіне дейін Айтықов көшесі бойындағы су құбыры желісі. (D-110, 160 мм). | қызмет | 1 | 1 |  |  | 1250 | 1250 | 0 |  | 1250
2.1.6 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы Запорожская көшесінен Великолукская көшесіне дейін Сокольский көшесі бойындағы су құбыры желісі. (Д - 25мм-532,55 м; Д - 110мм-140,6 м; Д - 160 мм-1311,45 м; ПЭ). | қызмет | 1 | 1 |  |  | 1211 | 1211 | 0 |  | 1211
2.1.7 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы Янки Купал көшесінен солтүстікке қарай Громов көшесіне дейін Потанин көшесі бойындағы су құбыры желісі. | қызмет | 1 | 1 |  |  | 416 | 416 | 0 |  | 416
2.1.8 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы Жансүгіров көшесінен шығысқа қарай №4 үйге дейін Серпуховская көшесі бойынша су құбыры желісі. | қызмет | 1 | 1 |  |  | 509 | 509 | 0 |  | 509
2.1.9 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы Захаров көшесінен батысқа қарай Гризодубов көшесіне дейін тұйыққа дейін Собинов көшесі бойындағы су құбыры желісі. | қызмет | 1 | 1 |  |  | 250 | 250 | 0 |  | 250
2.1.10 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы 16-шы әскери қалашықтың су құбыры желісі №292б үй, 16-шы әскери қалашық (алаңішілік желілер) және музыка мектебін қосу. | қызмет | 1 | 1 |  |  | 761 | 761 | 0 |  | 761
2.1.11 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Омбы көшесі бойынша 12 үйден (Омбы көшесі) 116 үйге дейін, одан әрі Рысқұлов даңғылының оңтүстік жағымен Айтықов көшесі 18-ге дейін (Чувашская көшесінің қиылысы 22) су құбыры желісі. | қызмет | 1 | 1 |  |  | 1178 | 1178 | 0 |  | 1178
2.1.12 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алмалы ауданындағы Абай даңғылынан Есенжанов көшесіне дейін Тұрғұт Өзал көшесіндегі су құбыры желісі. | қызмет | 1 | 1 |  |  | 559 | 559 | 0 |  | 559
2.1.13 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Куприн көшесіне дейін Ақсай көшесі №44 үй бойынша су құбыры желісі. | қызмет | 1 | 1 |  |  | 517 | 517 | 0 |  | 517
2.1.14 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Сидоркин көшесінен Абаканская көшесіне дейін Есенов көшесіндегі су құбыры желісі. | қызмет | 1 | 1 |  |  | 402 | 402 | 0 |  | 402
3 |  | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, іздестіру жұмыстары, жобаларды сараптау | жоба | 89 | 89 |  |  | 24147 | 24147 | 0 |  | 24147
3.1. |  | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу | жоба | 1 | 1 |  |  | 6663 | 6663 | 0 |  | 6663
3.1.1 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Рысқұлов даңғылы №45 үйден Сейфуллин даңғылы №287 дейінгі Ақпаев көшесіндегі су құбыры желісі. (d-600мм, 900мм). | жоба | 1 | 1 |  |  | 6663 | 6663 | 0 |  | 6663
3.2 |  | Іздестіру жұмыстары | жоба | 64 | 64 |  |  | 8503 | 8503 | 0 |  | 8503
3.2.1 |  | Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) | жоба | 12 | 12 |  |  | 1151 | 1151 | 0 |  | 1151
3.2.1.1 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы Жуалы көшесінен Жүнісов көшесіне дейін Жақыбаев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.2 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Сахалинская көшесі №3 үйге дейінгі Бөкеев көшесі бойындағы, одан әрі №92 үйден Рысқұлов даңғылына дейінгі Бөкеев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.3 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ. Бостандық ауданының " Алмагүл" шағын ауданындағы №19, 20, 21, 22, 23, 24, Т25, 26 үйлердің су құбыры желілері | жоба | 1 | 1 |  |  | 87 | 87 | 0 |  | 87
3.2.1.4 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Бөкейханов көшесі №46 үйден Бөкейханов көшесі №173 үйге дейін Черновицкая көшесі бойындағы және Черновицкая көшесі бойынша №77 үйден №108 үйге дейін су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.5 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ.Бостандық ауданындағы Жандосов к-сі №36, 36а үйлердің, Бұқар жырау бульвары №75, 75/1, 75/2 үйлердің су құбыры желілері. | жоба | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.6 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы №8 үйден Қожанов көшесіне дейін Жароков көшесінің батысындағы" Алмагүл " шағын ауданындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.7 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданында "Мамыр-4" шағын ауданының, Шаляпин көшесінен Абай даңғылына дейінгі Саин көшесінің батысындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.8 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі Ұлықбек көшесі ("Жетісу 1, 2" шағын ауданы) бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100
3.2.1.9 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Сейфуллин даңғылының шығысындағы Сәтпаев көшесінен №544 үйге дейінгі су құбыры желісі, шығысқа қарай Наурызбай батыр көшесіне дейінгі үйішілік желі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100
3.2.1.10 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Альпі көшесі №13 үйден Рысқұлов даңғылына дейінгі Магаданская көшесі №16 үй су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100
3.2.1.11 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Жетісу ауданындағы Дегтярев көшесінен Маяковский көшесіне дейін Чирчикская көшесі бойындағы және Риддерская көшесінен Радищев көшесіне дейін су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100
3.2.1.12 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Магадан көшесіндегі № 17 үйге дейінгі Текелі көшесі бойындағы, одан әрі Стрелеций көшесіне дейінгі және Бөкеев көшесіне дейінгі Текелі көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100
3.2.2 |  | Инженерлік-геологиялық ізденістер | жоба | 17 | 17 |  |  | 3351 | 3351 | 0 |  | 3351
3.2.2.1 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Бөкейханов көшесі №46 үйден Бөкейханов көшесінің №173 үйге дейінгі Черновицкая көшесі бойындағы және №77 үйден №108 үйге дейінгі Черновицкая көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 513 | 513 | 0 |  | 513
3.2.2.2 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Жетісу ауданындағы Дегтярев көшесінен Маяковский көшесіне дейін Чирчикская көшесі бойындағы және Риддерская көшесінен Радищев көшесіне дейін су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 257 | 257 | 0 |  | 257
3.2.2.3 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы Жуалы көшесінен Жүнісов көшесіне дейін Жақыбаев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 154 | 154 | 0 |  | 154
3.2.2.4 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Байқадамов көшесінен №278 үйге дейінгі Розыбакиев көшесіндегі су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 51 | 51 | 0 |  | 51
3.2.2.5 |  | Су құбырлары мен желілерін қайта құру. Алматы қаласының Медеу ауданындағы Үштөбе көшесінен ВК-372"6" дейін Таирова көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 124 | 124 | 0 |  | 124
3.2.2.6 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Сейфуллин даңғылының шығысындағы Сәтпаев көшесінен №544 үйге дейінгі су құбыры желісі, шығысқа қарай Наурызбай батыр көшесіне дейінгі үйішілік желі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 103 | 103 | 0 |  | 103
3.2.2.7 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ.Бостандық ауданындағы Жандосов көшесі бойындағы №36, 36а үйлердің, Бұқар жырау бульвары №75, 75/1, 75/2 үйлердің су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 197 | 197 | 0 |  | 197
3.2.2.8 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ. Бостандық ауданындағы Алмагүл ықшам ауданындағы №19, 20, 21, 22, 23, 24, Т25, 26 үйлердің су құбыры желілері | жоба | 1 | 1 |  |  | 103 | 103 | 0 |  | 103
3.2.2.9 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы №8 үйден Қожанов көшесіне дейін Жароков көшесінің батысындағы" Алмагүл " шағын ауданындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 105 | 105 | 0 |  | 105
3.2.2.10 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі Ұлықбек көшесіндегі ("Жетісу 1, 2" шағын ауданы) су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 205 | 205 | 0 |  | 205
3.2.2.11 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы Ақсай-1 шағынауданындағы, Саин көшесінен Момыш-ұлы көшесіне дейінгі Төле би көшесіндегі су құбыры желісі | жоба | 1 | 1 |  |  | 308 | 308 | 0 |  | 308
3.2.2.12 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы "Ақсай-4" ықшам ауданының, Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі Ұлықбек көшесінің солтүстігіндегі су құбыры желілері. | жоба | 1 | 1 |  |  | 308 | 308 | 0 |  | 308
3.2.2.13 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы "Мамыр-4" шағынауданының, Шаляпин көшесінен Абай даңғылына дейін Саин көшесінің батысындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 205 | 205 | 0 |  | 205
3.2.2.14 |  | Су құбыры желілерін қайта құру.Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Сахалинская көшесі №3 үйге дейін Бөкеев көшесі бойындағы , одан әрі №92 үйден Рысқұлов даңғылына дейінгі Бақеев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 205 | 205 | 0 |  | 205
3.2.2.15 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Стрелецкая көшесіндегі №39 үйге дейінгі Стрелецкая көшесі бойындағы және Стрелецкая көшесі № 26 үйден Бөкеев көшесіне дейінгі Ишимская көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 205 | 205 | 0 |  | 205
3.2.2.16 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Магадан көшесіне № 17 үйге дейінгі Текелі көшесі бойындағы, одан әрі Стрелеций көшесіне дейін және Бөкеев көшесіне дейінгі Текелі көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 103 | 103 | 0 |  | 103
3.2.2.17 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Альпі көшесі №13 үйден Рысқұлов даңғылына дейінгі Магаданская көшесі №16 үй су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 205 | 205 | 0 |  | 205
3.2.3 |  | Топографическая съемка | проект | 18 | 18 |  |  | 2556 | 2556 | 0 |  | 2556
3.2.3.1 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы "Таусамалы" шағын ауданындағы Ақ бата көшесі 16-дан Жерұйық көшесі 109-ға дейінгі су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 87 | 87 | 0 |  | 87
3.2.3.2 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Альпиская көшесі №13 үйден Рысқұлов даңғылына дейінгі Магаданская көшесі №16 үй су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 147 | 147 | 0 |  | 147
3.2.3.3 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Магадан көшесі № 17 үйге дейінгі Текелі көшесі бойындағы, одан әрі Стрелеций көшесіне дейін және Бөкеев көшесіне дейінгі Текелі көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 143 | 143 | 0 |  | 143
3.2.3.4 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Сейфуллин даңғылының шығысындағы Сәтпаев көшесінен №544 үйге дейінгі су құбыры желісі, шығысқа қарай Наурызбай батыр көшесіне дейінгі үйішілік желі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 96 | 96 | 0 |  | 96
3.2.3.5 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейін Ұлықбек көшесі ("Жетісу 1, 2" шағын ауданы) бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 | 0 |  | 115
3.2.3.6 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданында "Мамыр-4" шағын ауданының, Шаляпин көшесінен Абай даңғылына дейінгі Саин көшесінің батысындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 222 | 222 | 0 |  | 222
3.2.3.7 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ.Бостандық ауданындағы Жандосов к-сі №36, 36а үйлердің, Бұқар жырау бульвары №75, 75/1, 75/2 үйлердің су құбыры желілері. | жоба | 1 | 1 |  |  | 91 | 91 | 0 |  | 91
3.2.3.8 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы "Ақсай-4" шағын ауданының, Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі Ұлықбек көшесінің солтүстігіндегі су құбыры желілері. | жоба | 1 | 1 |  |  | 222 | 222 | 0 |  | 222
3.2.3.9 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Бөкейханов көшесі №46 үйден Бөкейханов көшесінің №173 үйге дейінгі Черновицкая көшесі бойындағы және №77 үйден №108 үйге дейінгі Черновицкая көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 379 | 379 | 0 |  | 379
3.2.3.10 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы Жуалы көшесінен Жүнісов көшесіне дейін Жақыбаев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 91 | 91 | 0 |  | 91
3.2.3.11 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы "Ақсай-1" шағын ауданының, Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі Төле би көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 158 | 158 | 0 |  | 158
3.2.3.12 |  | Су құбырлары мен желілерін қайта құру. Алматы қаласының Медеу ауданындағы Үштөбе көшесінен ВК-372"6" дейінгі Таиров көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 162 | 162 | 0 |  | 162
3.2.3.13 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Жетісу ауданындағы Дегтярев көшесінен Маяковский көшесіне дейін Чирчикская көшесі бойындағы және Риддерская көшесінен Радищев көшесіне дейінгі су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 188 | 188 | 0 |  | 188
3.2.3.14 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Сахалинская көшесі №3 үйге дейінгі Бөкеев көшесі бойындағы, одан әрі №92 үйден Рысқұлов даңғылына дейінгі Бөкеев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 154 | 154 | 0 |  | 154
3.2.3.15 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Стрелецкая көшесіндегі №39 үйге дейінгі Стрелецкая көшесі бойындағы және Стрелецкая көшесі № 26 үйден Бөкеев көшесіне дейінгі Ишимская көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 66 | 66 | 0 |  | 66
3.2.3.16 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы №8 үйден Қожанов көшесіне дейін Жароков көшесінің батысындағы" Алмагүл " шағын ауданындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 60 | 60 | 0 |  | 60
3.2.3.17 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Байқадамов көшесінен №278 үйге дейінгі Розыбакиев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 30 | 30 | 0 |  | 30
3.2.3.18 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ. Бостандық ауданының "Алмагүл" шағын ауданындағы №19, 20, 21, 22, 23, 24, Т25, 26 үйлердің су құбыры желілері | жоба | 1 | 1 |  |  | 145 | 145 | 0 |  | 145
3.2.4 |  | Орман патологиясы | жоба | 17 | 17 |  |  | 1445 | 1445 | 0 |  | 1445
3.2.4.1 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Бөкейханов көшесі №46 үйден Бөкейханов көшесінің №173 үйге дейінгі Черновицкая көшесі бойындағы және №77 үйден №108 үйге дейінгі Черновицкая көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.2 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Жетісу ауданындағы Дегтярев көшесінен Маяковский көшесіне дейін Чирчикская көшесі бойындағы және Риддерская көшесінен Радищев көшесіне дейінгі су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.3 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы Жуалы көшесінен Жүнісов көшесіне дейін Жақыбаев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.4 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Байқадамов көшесінен №278 үйге дейінгі Розыбакиев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.5 |  | Су құбырлары мен желілерін қайта құру. Алматы қаласының Медеу ауданындағы Үштөбе көшесінен ВК-372"6" дейінгі Таиров көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.6 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Сейфуллин даңғылының шығысындағы Сәтпаев көшесінен №544 үйге дейінгі су құбыры желісі, шығысқа қарай Наурызбай батыр көшесіне дейінгі үйішілік желі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.7 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ.Бостандық ауданындағы Жандосов к-сі №36, 36а үйлердің, Бұқар жырау бульвары №75, 75/1, 75/2 үйлердің су құбыры желілері. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.8 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ. Бостандық ауданының "Алмагүл" шағын ауданындағы №19, 20, 21, 22, 23, 24, Т25, 26 үйлердің су құбыры желілері | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.9 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы №8 үйден Қожанов көшесіне дейін Жароков көшесінің батысындағы" Алмагүл " шағын ауданындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.10 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейін Ұлықбек көшесі ("Жетісу 1, 2" шағын ауданы) бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.11 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы "Ақсай-1" шағын ауданының, Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі Төле би көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.12 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы "Ақсай-4" шағын ауданының, Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі Ұлықбек көшесінің солтүстігіндегі су құбыры желілері. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.13 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданында "Мамыр-4" шағын ауданының, Шаляпин көшесінен Абай даңғылына дейінгі Саин көшесінің батысындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.14 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Сахалинская көшесі №3 үйге дейінгі Бөкеев көшесі бойындағы, одан әрі №92 үйден Рысқұлов даңғылына дейінгі Бөкеев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.15 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Стрелецкая көшесіндегі №39 үйге дейінгі Стрелецкая көшесі бойындағы және Стрелецкая көшесі № 26 үйден Бөкеев көшесіне дейінгі Ишимская көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.16 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Магадан көшесі № 17 үйге дейінгі Текелі көшесі бойындағы, одан әрі Стрелеций көшесіне дейін және Бөкеев көшесіне дейінгі Текелі көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.17 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Альпиская көшесі №13 үйден Рысқұлов даңғылына дейінгі Магаданская көшесі №16 үй су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.3 |  | Қайта құру объектілерінің жай-күйін техникалық тексеру | жоба | 18 | 18 |  |  | 5739 | 5739 | 0 |  | 5739
3.3.1 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Рысқұлов даңғылы №45 үйден Сейфуллин даңғылы №287 дейінгі Ақпаев көшесіндегі су құбыры желісі. (d-600мм, 900мм). | жоба | 1 | 1 |  |  | 133 | 133 | 0 |  | 133
3.3.2 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Бөкейханов көшесі №46 үйден Бөкейханов көшесінің №173 үйге дейінгі Черновицкая көшесі бойындағы және №77 үйден №108 үйге дейінгі Черновицкая көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 412 | 412 | 0 |  | 412
3.3.3 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Жетісу ауданындағы Дегтярев көшесінен Маяковский көшесіне дейін Чирчикская көшесі бойындағы және Риддерская көшесінен Радищев көшесіне дейінгі су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 133 | 133 | 0 |  | 133
3.3.4 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы Жуалы көшесінен Жүнісов көшесіне дейін Жақыбаев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 224 | 224 | 0 |  | 224
3.3.5 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Байқадамов көшесінен №278 үйге дейінгі Розыбакиев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 131 | 131 | 0 |  | 131
3.3.6 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейін Ұлықбек көшесі ("Жетісу 1, 2" шағын ауданы) бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 265 | 265 | 0 |  | 265
3.3.7 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы "Ақсай-1" шағын ауданының, Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі Төле би көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 400 | 400 | 0 |  | 400
3.3.8 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы "Ақсай-4" шағын ауданының, Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі Ұлықбек көшесінің солтүстігіндегі су құбыры желілері. | жоба | 1 | 1 |  |  | 634 | 634 | 0 |  | 634
3.3.9 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданында "Мамыр-4" шағын ауданының, Шаляпин көшесінен Абай даңғылына дейінгі Саин көшесінің батысындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 522 | 522 | 0 |  | 522
3.3.10 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Сейфуллин даңғылының шығысындағы Сәтпаев көшесінен №544 үйге дейінгі су құбыры желісі, шығысқа қарай Наурызбай батыр көшесіне дейінгі үйішілік желі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 339 | 339 | 0 |  | 339
3.3.11 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ.Бостандық ауданындағы Жандосов к-сі №36, 36а үйлердің, Бұқар жырау бульвары №75, 75/1, 75/2 үйлердің су құбыры желілері. | жоба | 1 | 1 |  |  | 360 | 360 | 0 |  | 360
3.3.12 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ. Бостандық ауданының " Алмагүл" шағын ауданындағы №19, 20, 21, 22, 23, 24, Т25, 26 үйлердің су құбыры желілері | жоба | 1 | 1 |  |  | 284 | 284 | 0 |  | 284
3.3.13 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы №8 үйден Қожанов көшесіне дейін Жароков көшесінің батысындағы" Алмагүл " шағын ауданындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 284 | 284 | 0 |  | 284
3.3.14 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Сахалинская көшесі №3 үйге дейінгі Бөкеев көшесі бойындағы, одан әрі №92 үйден Рысқұлов даңғылына дейінгі Бөкеев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 535 | 535 | 0 |  | 535
3.3.15 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Стрелецкая көшесіндегі №39 үйге дейінгі Стрелецкая көшесі бойындағы және Стрелецкая көшесі № 26 үйден Бөкеев көшесіне дейінгі Ишимская көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 158 | 158 | 0 |  | 158
3.3.16 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Магадан көшесі № 17 үйге дейін Текелі көшесі бойындағы, одан әрі Стрелеций көшесіне дейін және Бөкеев көшесіне дейін Текелі көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 304 | 304 | 0 |  | 304
3.3.17 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Альпі көшесі №13 үйден Рысқұлов даңғылына дейінгі Магаданская көшесі №16 үй су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 412 | 412 | 0 |  | 412
3.3.18 |  | Су құбырлары мен желілерін қайта құру. Алматы қаласының Медеу ауданындағы Үштөбе көшесінен ВК-372"6" дейінгі Таиров көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 209 | 209 | 0 |  | 209
3.4 |  | Жоба сараптамасы | жоба | 6 | 6 |  |  | 3242 | 3242 | 0 |  | 3242
3.4.1 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы Жуалы көшесінен Жүнісов көшесіне дейін Жақыбаев көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 490 | 490 | 0 |  | 490
3.4.2 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы Сейфуллин даңғылының шығысындағы Сәтпаев көшесінен №544 үйге дейінгі су құбыры желісі, шығысқа қарай Наурызбай батыр көшесіне дейінгі үйішілік желі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 498 | 498 | 0 |  | 498
3.4.3 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қ. Бостандық ауданының " Алмагүл" шағын ауданындағы №19, 20, 21, 22, 23, 24, Т25, 26 үйлердің су құбыры желілері | жоба | 1 | 1 |  |  | 634 | 634 | 0 |  | 634
3.4.4 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы №8 үйден Қожанов көшесіне дейін Жароков көшесінің батысындағы" Алмагүл " шағын ауданындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 428 | 428 | 0 |  | 428
3.4.5 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы Ұлықбек көшесінің оңтүстігіндегі Саин көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі "Жетісу 1, 2," шағын аудандарының су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 516 | 516 | 0 |  | 516
3.4.6 |  | Су құбыры желілерін қайта құру. Алматы қаласының Алатау ауданындағы Райымбек даңғылынан Магадан көшесі № 17 үйге дейін Текелі көшесі бойындағы, одан әрі Стрелеций көшесіне дейін және Бөкеев көшесіне дейін Текелі көшесі бойындағы су құбыры желісі. | жоба | 1 | 1 |  |  | 676 | 676 | 0 |  | 676
4 |  | Негізгі құралдарды сатып алу | бірлік | 142 | 142 |  |  | 183818 | 182337 | -1481 |  | 182337
4.1 |  | Сорғыларды сатып алу | бірлік | 51 | 51 |  |  | 139360 | 139360 | 0 |  | 139360
4.1.1 |  | Сорғы КМ-65-50-125 | бірлік | 10 | 10 |  |  | 2300 | 2300 | 0 |  | 2300
4.1.2 |  | Сорғы КМ-65-50-160 | бірлік | 10 | 10 |  |  | 2300 | 2300 | 0 |  | 2300
4.1.3 |  | Сорғы КМ-80-65-160 | бірлік | 5 | 5 |  |  | 1430 | 1430 | 0 |  | 1430
4.1.4 |  | Гномсорғысы Q-16м3/сағ қысым 16м 2,2 квт 220В | бірлік | 10 | 10 |  |  | 1530 | 1530 | 0 |  | 1530
4.1.5 |  | Сорғы қондырғысы, Q-40 м. текше / сағ, H-40 м | бірлік | 14 | 14 |  |  | 106400 | 106400 | 0 |  | 106400
4.1.6 |  | Сорғы қондырғысы, Q-100м. текше/сағ, H-45м | бірлік | 2 | 2 |  |  | 25400 | 25400 | 0 |  | 25400
4.2 |  | Бекіту-реттеу арматурасын сатып алу | бірлік | 40 | 40 |  |  | 960 | 960 | 0 |  | 960
4.2.1 |  | Ысырма d=50мм | бірлік | 20 | 20 |  |  | 380 | 380 | 0 |  | 380
4.2.2 |  | Ысырма d=80мм | бірлік | 20 | 20 |  |  | 580 | 580 | 0 |  | 580
4.3 |  | Басқа жабдықты сатып алу | бірлік | 51 | 51 |  |  | 43498 | 42017 | -1481 |  | 42017
4.3.1 |  | Бензинді мотопомпасы | бірлік | 10 | 10 |  |  | 1780 | 1780 | 0 |  | 1780
4.3.2 |  | Дизельді мотопомпа | бірлік | 3 | 3 |  |  | 13979 | 13979 | 0 |  | 13979
4.3.3 |  | Генератор, қуаты 5,5 кВт | бірлік | 3 | 3 |  |  | 668 | 668 | 0 |  | 668
4.3.4 |  | Дәнекерлеу агрегаты (дизель) | бірлік | 2 | 2 |  |  | 14500 | 14500 | 0 |  | 14500
4.3.5 |  | Құдықтарды үрлеуге арналған желдеткіш (тасымалдау) | бірлік | 16 | 16 |  |  | 5161 | 3680 | -1481 | Мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | 3680
4.3.6 |  | Дәнекерлеу аппараты (тасымалды) | бірлік | 11 | 11 |  |  | 3102 | 3102 | 0 |  | 3102
4.3.7 |  | Бензинді дірілмен таптау (вибротрамбовка) | бірлік | 4 | 4 |  |  | 2240 | 2240 | 0 |  | 2240
4.3.8 |  | Электр муфталы дәнекерлеу машинасы | бірлік | 2 | 2 |  |  | 2068 | 2068 | 0 |  | 2068
III |  | Өндірістік процесті басқару жүйелерін автоматтандыру | бірлік | 17 | 17 |  |  | 107358 | 107358 | 0 |  | 107358
1. |  | Шығын өлшегіштерді, лицензиялық бағдарламаны сатып алу | бірлік | 14 | 14 |  |  | 39879 | 39879 | 0 |  | 39879
1.1 |  | Шығын өлшегіштерді сатып алу | бірлік | 13 | 13 |  |  | 28229 | 28229 | 0 |  | 28229
1.1.1 |  | Стационарлық ультрадыбыстық шығын өлшегіш | бірлік | 5 | 5 |  |  | 20750 | 20750 | 0 |  | 20750
1.1.2 |  | Электромагниттік шығын өлшегіш d=100 | бірлік | 4 | 4 |  |  | 3544 | 3544 | 0 |  | 3544
1.1.3 |  | Электромагниттік шығын өлшегіш d=150 | бірлік | 4 | 4 |  |  | 3935 | 3935 | 0 |  | 3935
1.2 |  | Басқа жабдықтарды сатып алу | бірлік | 1 | 1 |  |  | 11650 | 11650 | 0 |  | 11650
1.2.1 |  | Су желілеріндегі ағындардың кетулерін іздеуге арналған гибридті коррелятор | бірлік | 1 | 1 |  |  | 11650 | 11650 | 0 |  | 11650
2 |  | Автоматизация информационных систем |  | 3 | 3 |  |  | 67479 | 67479 | 0 |  | 67479
2.1. |  | Абоненттермен жұмыс орталығының (АЖОАЖА)ақпараттық жүйесін автоматтандыру | қызмет | 2 | 2 |  |  | 53339 | 53339 | 0 |  | 53339
2.1.1. |  | Көппәтерлі, жеке және заң секторының ішкі жүйесіне арналған Алматы қаласының бірыңғай деректер сақтаудың жаңа модуль және интеграциялық деректер алмасу әзірлеу. | қызмет | 1 | 1 |  |  | 27571 | 27571 | 0 |  | 27571
2.1.2 |  | АЖОААЖ деректер базасын "Е-Шаңырақ" ақпараттық жүйесімен интеграциялау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 25768 | 25768 | 0 |  | 25768
2.2 |  | Электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін автоматтандыру | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 14140 | 14140 | 0 |  | 14140
2.2.1 |  | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін құру жұмыс жобасын түзету жөніндегі жұмыстар | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 14140 | 14140 | 0 |  | 14140
IV |  | Арнайы техниканы сатып алу | бірлік | 2 | 2 |  |  | 47308 | 47308 | 0 |  | 47308
1 |  | Арнайы техниканы сатып алу | бірлік | 1 | 1 |  |  | 27312 | 27312 | 0 |  | 27312
1.1 |  | КамАЗ-65115-6058-50 | бірлік | 1 | 1 |  |  | 27312 | 27312 | 0 |  | 27312
2 |  | Көлік шеберханасына құрал-жабдықтарды алу | бірлік | 1 | 1 |  |  | 19996 | 19996 | 0 |  | 19996
2.1 |  | Көлденең-тік фрезерлік станок | бірлік | 1 | 1 |  |  | 19996 | 19996 | 0 |  | 19996
|  | Бас директор | [5 empty] | И. Казиев
|  | Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары | [5 empty] | Н. Хасенбаев

## рус ВС
форма 21
Правил формирования тарифов
[8 empty] | Отчёт об исполнении инвестиционной программы субъекта естественной монополии за 2022 год | [14 empty] | Утвержденных приказом Министра
[8 empty] | ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы | [13 empty] | национальной экономики Республики Казахстан
[8 empty] | по услуге водоснабжения по городу Алматы и Алматинской области | [14 empty] | от 19 ноября 2019 года
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные) | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет ные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| услуга водоснабжения г. Алматы | Всего по услуге водоснабжения на 2022 год |  | 174227 | 172018 | 2022 год | * прилагается | 2222609 | 1624774 | -597835 |  | 1624774 | [5 empty] | 55 | 54.64
I |  | Водоисточники | [5 empty] | 448182 | 448182 | 0 |  | 448182
1 |  | Реконструкция сооружений | объект | 1 | 1 |  |  | 148866 | 148866 | 0 |  | 148866
1.1 |  | Реконструкция ТП-513 | объект | 1 | 1 |  |  | 148866 | 148866 | 0 |  | 148866
2 |  | Газификация объектов | объект | 1 | 1 |  |  | 43306 | 43306 | 0 |  | 43306
2.1 |  | Газификация площадки фильтровальная станция Медеу расположенной по адресу: ул.Горная, 584 | объект | 1 | 1 |  |  | 43306 | 43306 | 0 |  | 43306
3 |  | Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений, газификацией объектов, бурения скважин |  | 2 | 2 |  |  | 2364 | 2364 | 0 |  | 2364
3.1 |  | Авторский надзор над реконструкцией сооружений, газификацией объектов, бурения скважин | услуга | 2 | 2 |  |  | 2364 | 2364 | 0 |  | 2364
3.1.1 |  | Газификация площадки фильтровальная станция Медеу расположенной по адресу: ул.Горная, 584 | услуга | 1 | 1 |  |  | 511 | 511 | 0 |  | 511
3.1.2 |  | Реконструкция ТП-513 | услуга | 1 | 1 |  |  | 1853 | 1853 | 0 |  | 1853
4 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 3 | 3 |  |  | 5601 | 5601 | 0 |  | 5601
4.1 |  | Получение специальных технических условий на проектирование |  | 2 | 2 |  |  | 3380 | 3380 | 0 |  | 3380
4.1.1 |  | «Реконструкция площадки водопроводных сооружений с дополнительным строительством резервуара чистой воды V-300 м3 по ул. Алмалыкская, г. Алматы». | услуга | 1 | 1 |  |  | 1690 | 1690 | 0 |  | 1690
4.1.2 |  | «Реконструкция площадки водопроводных сооружений с дополнительным строительством резервуара чистой воды V-300 м3 на участке «Каменское плато», г. Алматы». | услуга | 1 | 1 |  |  | 1690 | 1690 | 0 |  | 1690
4.2 |  | Проведение экспертизы проектов | проект | 1 | 1 |  |  | 2221 | 2221 | 0 |  | 2221
4.2.1 |  | «Развитие сетей воодоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Медеуском районе («Сулусай»)с бурением скважин. Корректировка рабочего проекта» | проект | 1 | 1 |  |  | 2221 | 2221 | 0 |  | 2221
5 |  | Приобретение насосных агрегатов | ед. | 40 | 40 |  |  | 199496 | 199496 | 0 |  | 199496
5.1 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 10-120-60. (Q-120м3/час, напор 60 м.) | ед. | 6 | 6 |  |  | 12776 | 12776 | 0 |  | 12776
5.2 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 10-65-65 (Q-65м3/час, напор 65 м.) | ед. | 15 | 15 |  |  | 24705 | 24705 | 0 |  | 24705
5.3 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 10-65-110 (Q-65м3/час, напор 110 м.) | ед. | 6 | 6 |  |  | 24721 | 24721 | 0 |  | 24721
5.4 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 10-65-150 (Q-65м3/час, напор 150 м.) | ед. | 2 | 2 |  |  | 7416 | 7416 | 0 |  | 7416
5.5 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 8-63-110 (Q-65м3/час, напор 110 м.) | ед. | 1 | 1 |  |  | 2817 | 2817 | 0 |  | 2817
5.6 |  | Погружной насос с раздельной системой охлаждения производительностью 8-40-110 (Q-40м3/час, напор 110 м.) | ед. | 1 | 1 |  |  | 2049 | 2049 | 0 |  | 2049
5.7 |  | Насос центробежный нагнетательный (ЦБН) тип Д, 500м3, - 63А, 97 кВт, в комплекте с ЧРП | ед. | 1 | 1 |  |  | 21412 | 21412 | 0 |  | 21412
5.8 |  | Консольный насос тип КМ 90 м3/час напор 85 метров мощностью 30кВт | ед. | 3 | 3 |  |  | 7500 | 7500 | 0 |  | 7500
5.9 |  | Насос центробежный нагнетательный (ЦБН) тип Д,200-90 двухстороннего входа, Q-720м3 - напор 90 метров с ЧРП | ед. | 1 | 1 |  |  | 42470 | 42470 | 0 |  | 42470
5.10 |  | Насос центробежный нагнетательный (ЦБН) тип Д,200-90 двухстороннего входа, Q-200м3/час Напор 90м 55 квт 0,4кв, с ЧРП | ед. | 1 | 1 |  |  | 21000 | 21000 | 0 |  | 21000
5.11 |  | Консольный насос тип КМ 45-55, Q-45м3/час Напор 55м 15квт 0,4кв с УПП | ед. | 1 | 1 |  |  | 4300 | 4300 | 0 |  | 4300
5.12 |  | Насос К 90-65 Q-90м3/час Напор 65м 55квт с ЧРП | ед. | 1 | 1 |  |  | 5330 | 5330 | 0 |  | 5330
5.13 |  | Насос центробежный нагнетательный (ЦБН) тип Д, 500м3, напор 90 метров - 200 кВт | ед. | 1 | 1 |  |  | 23000 | 23000 | 0 |  | 23000
6. |  | Мероприятия по технической оснащенности объектов (УССО) |  | 1 | 1 |  |  | 48549 | 48549 | 0 |  | 48549
6.1 |  | Мероприятия по технической оснащенности объектов (УССО) |  | 1 | 1 |  |  | 48549 | 48549 | 0 |  | 48549
ІІ |  | Водопроводные сети | [5 empty] | 1619761 | 1021926 | -597835 |  | 1021926
1 |  | Реконструкция водопроводных сетей | п.м. | 24403 | 16785.1 |  |  | 1397025 | 808302 | -588723 |  | 808302
1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Сарбайской от ул.Бестужева до ул.Темиртауская и по ул.Гурилева от ул.Бестужева до р.Казачки в Медеуском районе города Алматы» Д-100, 150, 200 мм. | п.м. | 1260 | 0 |  |  | 202759 | 10858 | -191901 | неисполнено | 10858
1.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Луганского, ул.Елебекова, ул.Горная, ул.Батурина, ул.Бегалина, пер.Горный, ул.Кокинаки, ул.Горновосточная в Медеуском районе города Алматы» Д-50, 100, 150, 200, 250мм. | п.м. | 3000 | 0 |  |  | 184351 | 59862 | -124489 | неисполнено | 59862
1.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Ахметова от ВК-71 на север до дома № 33 (ВК-72), внутриплощадочные сети жилых домов по ул.Ахметова №22, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 42; от дома №40 по ул.Ахметова по ул.Байрона на север до тупика в Турксибском районе г.Алматы. Д-80, 100, 150, 200, 250мм. | п.м. | 3357 | 0 |  |  | 260200 | 0 | -260200 | неисполнено | 0
1.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а в Турксибском районе города Алматы. | п.м. | 935 | 935 |  |  | 52409 | 49788 | -2621 | Экономия по итогам государственных закупок | 49788
1.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сервантеса от ул.Палладина до ул.Ровенского в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 244 | 243.5 |  |  | 20824 | 19783 | -1041 | Экономия по итогам государственных закупок | 19783
1.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Потанина от ул. Янки Купала на север до ул.Громова в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 662 | 662.1 |  |  | 37139 | 35282 | -1857 | Экономия по итогам государственных закупок | 35282
1.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Серпуховская от ул.Жансугурова на восток до дома №4 в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 901 | 901.1 |  |  | 45446 | 43174 | -2272 | Экономия по итогам государственных закупок | 43174
1.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Свободной от ул.Жигулевской на север в Турксибском районе г.Алматы | п.м. | 2688 | 2688 |  |  | 43427 | 39085 | -4342 | Экономия по итогам государственных закупок | 39085
1.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Айтыкова от ул.Елагина до ул.Днепропетровская в Турксибском районе города Алматы. (Д-110, 160 мм). | п.м. | 1910 | 1910 |  |  | 99120 | 99120 | 0 |  | 99120
1.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сокольского от ул.Запорожская до ул.Великолукская в Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 532,55м; Д-110мм - 140,6 м; Д-160 мм - 1311,45 м; ПЭ). | п.м. | 1985 | 1985 |  |  | 97320 | 97320 | 0 |  | 97320
1.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Собинова от ул.Захарова на запад до ул.Гризодубова до тупика в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 468 | 468 |  |  | 21186 | 21186 | 0 |  | 21186
1.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Жулдыз-1" дом №11 а в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 117 | 116.9 |  |  | 5235 | 5235 | 0 |  | 5235
1.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть 16-го военного городка дом №292б, 16-ый военный городок (внутриплощадочные сети) и ввод в музыкальную школу в Турксибском районе города Алматы. | п.м. | 1136 | 1135.9 |  |  | 64547 | 64547 | 0 |  | 64547
1.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Шемякина от водопроводного колодца ВК-73 до тупика в Турксибском районе г.Алматы. | п.м. | 405 | 405.1 |  |  | 37720 | 37720 | 0 |  | 37720
1.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Омская от дома 12 (ул.Омская) до дома 116, далее по южной стороне пр.Рыскулова до ул.Айтыкова 18 (угол ул.Чувашская 22) в Жетысуском районе города Алматы. | п.м. | 2886 | 2885.5 |  |  | 99953 | 99953 | 0 |  | 99953
1.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы. | п.м. | 359 | 359 |  |  | 47453 | 47453 | 0 |  | 47453
1.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Аксайская дом №44 до ул.Куприна в Алатауском районе города Алматы. | п.м. | 1304 | 1303.9 |  |  | 43837 | 43837 | 0 |  | 43837
1.18 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Есенова от ул.Сидоркина до ул.Абаканская в Жетысуском районе города Алматы. | п.м. | 786 | 786.1 |  |  | 34099 | 34099 | 0 |  | 34099
2 |  | Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей |  | 14 | 11 |  |  | 14771 | 7140 | 7631 |  | 7140
2.1 |  | Авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей | услуга | 14 | 11 |  |  | 14771 | 7140 | 7631 |  | 7140
2.2.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Сарбайской от ул.Бестужева до ул.Темиртауская и по ул.Гурилева от ул.Бестужева до р.Казачки в Медеуском районе города Алматы» Д-100, 150, 200 мм. | услуга | 1 | 0 |  |  | 2390 | 0 | -2390 | неисполнено | 0
2.2.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Луганского, ул.Елебекова, ул.Горная, ул.Батурина, ул.Бегалина, пер.Горный, ул.Кокинаки, ул.Горновосточная в Медеуском районе города Алматы» Д-50, 100, 150, 200, 250мм. | услуга | 1 | 0 |  |  | 2173 | 0 | -2173 | неисполнено | 0
2.2.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Ахметова от ВК-71 на север до дома № 33 (ВК-72), внутриплощадочные сети жилых домов по ул.Ахметова №22, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 42; от дома №40 по ул.Ахметова по ул.Байрона на север до тупика в Турксибском районе г.Алматы. Д-80, 100, 150, 200, 250мм. | услуга | 1 | 0 |  |  | 3068 | 0 | -3068 | неисполнено | 0
2.2.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Свободной от ул.Жигулевской на север в Турксибском районе г.Алматы | услуга | 1 | 1 |  |  | 87 | 87 | 0 |  | 87
2.2.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Айтыкова от ул.Елагина до ул.Днепропетровская в Турксибском районе города Алматы. (Д-110, 160 мм). | услуга | 1 | 1 |  |  | 1250 | 1250 | 0 |  | 1250
2.2.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сокольского от ул.Запорожская до ул.Великолукская в Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 532,55м; Д-110мм - 140,6 м; Д-160 мм - 1311,45 м; ПЭ). | услуга | 1 | 1 |  |  | 1211 | 1211 | 0 |  | 1211
2.2.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Потанина от ул. Янки Купала на север до ул.Громова в Турксибском районе г.Алматы. | услуга | 1 | 1 |  |  | 416 | 416 | 0 |  | 416
2.2.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Серпуховская от ул.Жансугурова на восток до дома №4 в Турксибском районе г.Алматы. | услуга | 1 | 1 |  |  | 509 | 509 | 0 |  | 509
2.2.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Собинова от ул.Захарова на запад до ул.Гризодубова до тупика в Турксибском районе г.Алматы. | услуга | 1 | 1 |  |  | 250 | 250 | 0 |  | 250
2.2.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть 16-го военного городка дом №292б, 16-ый военный городок (внутриплощадочные сети) и ввод в музыкальную школу в Турксибском районе города Алматы. | услуга | 1 | 1 |  |  | 761 | 761 | 0 |  | 761
2.2.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Омская от дома 12 (ул.Омская) до дома 116, далее по южной стороне пр.Рыскулова до ул.Айтыкова 18 (угол ул.Чувашская 22) в Жетысуском районе города Алматы. | услуга | 1 | 1 |  |  | 1178 | 1178 | 0 |  | 1178
2.2.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы. | услуга | 1 | 1 |  |  | 559 | 559 | 0 |  | 559
2.2.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Аксайская дом №44 до ул.Куприна в Алатауском районе города Алматы. | услуга | 1 | 1 |  |  | 517 | 517 | 0 |  | 517
2.2.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Есенова от ул.Сидоркина до ул.Абаканская в Жетысуском районе города Алматы. | услуга | 1 | 1 |  |  | 402 | 402 | 0 |  | 402
3 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 89 | 89 |  |  | 24147 | 24147 | 0 |  | 24147
3.1 |  | Разработка проектно-сметной документации | проект | 1 | 1 |  |  | 6663 | 6663 | 0 |  | 6663
3.1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Акпаева от пр.Рыскулова №45 до пр.Сейфуллина №2887 в Жетысуском районе города Алматы. (d-600мм, 900мм). | проект | 1 | 1 |  |  | 6663 | 6663 | 0 |  | 6663
3.2 |  | Изыскательские работы | проект | 64 | 64 |  |  | 8503 | 8503 | 0 |  | 8503
3.2.1 |  | Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | проект | 12 | 12 |  |  | 1151 | 1151 | 0 |  | 1151
3.2.1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бокеева от пр.Райымбека до ул.Сахалинская дом №3, далее по ул.Бокеева от дома №92 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 87 | 87 | 0 |  | 87
3.2.1.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Джандосова дома №36, 36а, бульвар Бухар жирау №75, 75/1, 75/2 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул.Бокейханова №173 и по ул.Черновицкая от дома №77 до дома №108 в Жетысуском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94
3.2.1.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Магаданская дом №16 от ул.Альпийская дом №13 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100
3.2.1.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100
3.2.1.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100
3.2.1.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100
3.2.1.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от ул.Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100
3.2.2 |  | Инженерно-геологические изыскания | проект | 17 | 17 |  |  | 3351 | 3351 | 0 |  | 3351
3.2.2.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул.Бокейханова №173 и по ул.Черновицкая от дома №77 до дома №108 в Жетысуском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 513 | 513 | 0 |  | 513
3.2.2.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от ул.Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 257 | 257 | 0 |  | 257
3.2.2.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 154 | 154 | 0 |  | 154
3.2.2.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева от ул.Байкадамова до дома №278 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 51 | 51 | 0 |  | 51
3.2.2.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 124 | 124 | 0 |  | 124
3.2.2.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Джандосова дома №36, 36а, бульвар Бухар жирау №75, 75/1, 75/2 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 103 | 103 | 0 |  | 103
3.2.2.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 197 | 197 | 0 |  | 197
3.2.2.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 103 | 103 | 0 |  | 103
3.2.2.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 105 | 105 | 0 |  | 105
3.2.2.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-1" по ул.Толе би от ул.Саина до ул.Момыш-улы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 205 | 205 | 0 |  | 205
3.2.2.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-4", севернее ул.Улугбека от ул Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 308 | 308 | 0 |  | 308
3.2.2.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 308 | 308 | 0 |  | 308
3.2.2.13 |  | Реконструкция водопроводных и сетей. Водопроводная сеть по ул.Таирова от ул.Уштобинской до ВК-372"6" в Медеуском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 205 | 205 | 0 |  | 205
3.2.2.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 205 | 205 | 0 |  | 205
3.2.2.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Магаданская дом №16 от ул.Альпийская дом №13 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 205 | 205 | 0 |  | 205
3.2.2.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Стрелецкая от пр.Райымбека до ул.Стрелецкая дом №39 и от ул.Стрелецкой дом №26 по ул.Ишимская до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 103 | 103 | 0 |  | 103
3.2.2.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бокеева от пр.Райымбека до ул.Сахалинская дом №3, далее по ул.Бокеева от дома №92 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 205 | 205 | 0 |  | 205
3.2.3 |  | Топографическая съемка | проект | 18 | 18 |  |  | 2556 | 2556 | 0 |  | 2556
3.2.3.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Таусамалы" от ул.Акбата 16 до ул.Жеруйык 109 в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 87 | 87 | 0 |  | 87
3.2.3.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Магаданская дом №16 от ул.Альпийская дом №13 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 147 | 147 | 0 |  | 147
3.2.3.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 143 | 143 | 0 |  | 143
3.2.3.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 96 | 96 | 0 |  | 96
3.2.3.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 115 | 115 | 0 |  | 115
3.2.3.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 222 | 222 | 0 |  | 222
3.2.3.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Джандосова дома №36, 36а, бульвар Бухар жирау №75, 75/1, 75/2 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 91 | 91 | 0 |  | 91
3.2.3.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-4", севернее ул.Улугбека от ул Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 222 | 222 | 0 |  | 222
3.2.3.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул.Бокейханова №173 и по ул.Черновицкая от дома №77 до дома №108 в Жетысуском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 379 | 379 | 0 |  | 379
3.2.3.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 91 | 91 | 0 |  | 91
3.2.3.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-1" по ул.Толе би от ул.Саина до ул.Момыш-улы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 158 | 158 | 0 |  | 158
3.2.3.12 |  | Реконструкция водопроводных и сетей. Водопроводная сеть по ул.Таирова от ул.Уштобинской до ВК-372"6" в Медеуском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 162 | 162 | 0 |  | 162
3.2.3.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от ул.Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 188 | 188 | 0 |  | 188
3.2.3.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бокеева от пр.Райымбека до ул.Сахалинская дом №3, далее по ул.Бокеева от дома №92 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 154 | 154 | 0 |  | 154
3.2.3.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Стрелецкая от пр.Райымбека до ул.Стрелецкая дом №39 и от ул.Стрелецкой дом №26 по ул.Ишимская до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 66 | 66 | 0 |  | 66
3.2.3.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 60 | 60 | 0 |  | 60
3.2.3.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева от ул.Байкадамова до дома №278 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 30 | 30 | 0 |  | 30
3.2.3.18 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 145 | 145 | 0 |  | 145
3.2.4 |  | Лесопатология | проект | 17 | 17 |  |  | 1445 | 1445 | 0 |  | 1445
3.2.4.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бокеева от пр.Райымбека до ул.Сахалинская дом №3, далее по ул.Бокеева от дома №92 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Стрелецкая от пр.Райымбека до ул.Стрелецкая дом №39 и от ул.Стрелецкой дом №26 по ул.Ишимская до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Магаданская дом №16 от ул.Альпийская дом №13 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.5 |  | Реконструкция водопроводных и сетей. Водопроводная сеть по ул.Таирова от ул.Уштобинской до ВК-372"6" в Медеуском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-4", севернее ул.Улугбека от ул Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-1" по ул.Толе би от ул.Саина до ул.Момыш-улы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Джандосова дома №36, 36а, бульвар Бухар жирау №75, 75/1, 75/2 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева от ул.Байкадамова до дома №278 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул.Бокейханова №173 и по ул.Черновицкая от дома №77 до дома №108 в Жетысуском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.2.4.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от ул.Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85
3.3 |  | Техническое обследование состояния объектов реконструкции | проект | 18 | 18 |  |  | 5739 | 5739 | 0 |  | 5739
3.3.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Акпаева от пр.Рыскулова №45 до пр.Сейфуллина №287 в Жетысуском районе города Алматы. (d-600мм, 900мм). | проект | 1 | 1 |  |  | 133 | 133 | 0 |  | 133
3.3.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул.Бокейханова №173 и по ул.Черновицкая от дома №77 до дома №108 в Жетысуском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 412 | 412 | 0 |  | 412
3.3.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от ул.Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 133 | 133 | 0 |  | 133
3.3.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 224 | 224 | 0 |  | 224
3.3.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Розыбакиева от ул.Байкадамова до дома №278 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 131 | 131 | 0 |  | 131
3.3.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Улугбека (микрорайон "Жетысу 1, 2") от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 265 | 265 | 0 |  | 265
3.3.7 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-1" по ул.Толе би от ул.Саина до ул.Момыш-улы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 400 | 400 | 0 |  | 400
3.3.8 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Аксай-4", севернее ул.Улугбека от ул Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 634 | 634 | 0 |  | 634
3.3.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 522 | 522 | 0 |  | 522
3.3.10 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 339 | 339 | 0 |  | 339
3.3.11 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Джандосова дома №36, 36а, бульвар Бухар жирау №75, 75/1, 75/2 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 360 | 360 | 0 |  | 360
3.3.12 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 284 | 284 | 0 |  | 284
3.3.13 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 284 | 284 | 0 |  | 284
3.3.14 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Бокеева от пр.Райымбека до ул.Сахалинская дом №3, далее по ул.Бокеева от дома №92 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 535 | 535 | 0 |  | 535
3.3.15 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Стрелецкая от пр.Райымбека до ул.Стрелецкая дом №39 и от ул.Стрелецкой дом №26 по ул.Ишимская до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 158 | 158 | 0 |  | 158
3.3.16 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 304 | 304 | 0 |  | 304
3.3.17 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Магаданская дом №16 от ул.Альпийская дом №13 до пр.Рыскулова в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 412 | 412 | 0 |  | 412
3.3.18 |  | Реконструкция водопроводных и сетей. Водопроводная сеть по ул.Таирова от ул.Уштобинской до ВК-372"6" в Медеуском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 209 | 209 | 0 |  | 209
3.4 |  | Экспертиза проектов | проект | 6 | 6 |  |  | 3242 | 3242 | 0 |  | 3242
3.4.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Жакыбаева от ул.Жуалы до ул.Жунисова в Наурызбайском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 490 | 490 | 0 |  | 490
3.4.2 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 498 | 498 | 0 |  | 498
3.4.3 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 634 | 634 | 0 |  | 634
3.4.4 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул.Жарокова от дома №8 до ул.Ходжанова в Бостандыкском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 428 | 428 | 0 |  | 428
3.4.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по микрорайонам "Жетысу 1, 2," южнее ул.Улугбека от ул.Саина до ул.Момышулы в Ауэзовском районе г.Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 516 | 516 | 0 |  | 516
3.4.6 |  | Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Текелийская от пр.Райымбека до ул.Магаданская дом № 17, далее по ул.Текелийская до пер.Стрелеций и до ул.Бокеева в Алатауском районе города Алматы. | проект | 1 | 1 |  |  | 676 | 676 | 0 |  | 676
4 |  | Приобретение основных средств | ед. | 142 | 142 |  |  | 183818 | 182337 | -1481 |  | 182337
4.1 |  | Приобретение насосов | ед. | 51 | 51 |  |  | 139360 | 139360 | 0 |  | 139360
4.1.1 |  | Насос КМ-65-50-125 | ед. | 10 | 10 |  |  | 2300 | 2300 | 0 |  | 2300
4.1.2 |  | Насос КМ-65-50-160 | ед. | 10 | 10 |  |  | 2300 | 2300 | 0 |  | 2300
4.1.3 |  | Насос КМ-80-65-160 | ед. | 5 | 5 |  |  | 1430 | 1430 | 0 |  | 1430
4.1.4 |  | Насос Гном Q-16м3/час Напор 16м 2,2квт 220В | ед. | 10 | 10 |  |  | 1530 | 1530 | 0 |  | 1530
4.1.5 |  | Насосная установка, Q-40 м.куб/час, H-40м | ед. | 14 | 14 |  |  | 106400 | 106400 | 0 |  | 106400
4.1.6 |  | Насосная установка, Q-100м.куб/час, H-45м | ед. | 2 | 2 |  |  | 25400 | 25400 | 0 |  | 25400
4.2 |  | Приобретение запорно-регулирующей арматуры | ед. | 40 | 40 |  |  | 960 | 960 | 0 |  | 960
4.2.1 |  | Задвижка d=50мм | ед. | 20 | 20 |  |  | 380 | 380 | 0 |  | 380
4.2.2 |  | Задвижка d=80мм | ед. | 20 | 20 |  |  | 580 | 580 | 0 |  | 580
4.3 |  | Приобретение прочего оборудования | ед. | 51 | 51 |  |  | 43498 | 42017 | -1481 |  | 42017
4.3.1 |  | Мотопомпа бензиновая | ед. | 10 | 10 |  |  | 1780 | 1780 | 0 |  | 1780
4.3.2 |  | Мотопомпа дизельная | ед. | 3 | 3 |  |  | 13979 | 13979 | 0 |  | 13979
4.3.3 |  | Генератор, мощностью 5,5кВт | ед. | 3 | 3 |  |  | 668 | 668 | 0 |  | 668
4.3.4 |  | Агрегат сварочный (дизельный) | ед. | 2 | 2 |  |  | 14500 | 14500 | 0 |  | 14500
4.3.5 |  | Вентилятор для продувки колодцев (переносной) | ед. | 16 | 16 |  |  | 5161 | 3680 | -1481 | Экономия по итогам государственных закупок | 3680
4.3.6 |  | Аппарат сварочный (переносной) | ед. | 11 | 11 |  |  | 3102 | 3102 | 0 |  | 3102
4.3.7 |  | Вибротрамбовка бензиновая (башмак) ДКС | ед. | 4 | 4 |  |  | 2240 | 2240 | 0 |  | 2240
4.3.8 |  | Электромуфтовый сварочный аппарат | ед. | 2 | 2 |  |  | 2068 | 2068 | 0 |  | 2068
III |  | Автоматизация систем управления производственным процессом | ед. | 17 | 17 |  |  | 107358 | 107358 | 0 |  | 107358
1. |  | Приобретение расходомеров, лицензионной программы | ед. | 14 | 14 |  |  | 39879 | 39879 | 0 |  | 39879
1.1 |  | Приобретение расходомеров | ед. | 13 | 13 |  |  | 28229 | 28229 | 0 |  | 28229
1.1.1 |  | Стационарный ультразвуковой расходомер | ед. | 5 | 5 |  |  | 20750 | 20750 | 0 |  | 20750
1.1.2 |  | Электромагнитный расходомер d=100 | ед. | 4 | 4 |  |  | 3544 | 3544 | 0 |  | 3544
1.1.3 |  | Электромагнитный расходомер d=150 | ед. | 4 | 4 |  |  | 3935 | 3935 | 0 |  | 3935
1.2 |  | Приобретение прочего оборудования | ед. | 1 | 1 |  |  | 11650 | 11650 | 0 |  | 11650
1.2.1 |  | Гибридный коррелятор для поиска утечек на водопроводных сетях | ед. | 1 | 1 |  |  | 11650 | 11650 | 0 |  | 11650
2 |  | Автоматизация информационных систем |  | 3 | 3 |  |  | 67479 | 67479 | 0 |  | 67479
2.1. |  | Автоматизация Информационной Системы центра по работе с абонентами (АИСЦРА) | услуга | 2 | 2 |  |  | 53339 | 53339 | 0 |  | 53339
2.1.1 |  | Разработка нового модуля и интеграционного обмена данными единым хранилищем данных города Алматы для подсистемы многоквартирного, частного и юридического сектора. | услуга | 1 | 1 |  |  | 27571 | 27571 | 0 |  | 27571
2.1.2 |  | Интеграция базы данных АИСЦРА с информационной системой "Е-Шанырак" | услуга | 1 | 1 |  |  | 25768 | 25768 | 0 |  | 25768
2.2 |  | Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) | работа | 1 | 1 |  |  | 14140 | 14140 | 0 |  | 14140
2.2.1 |  | Работы по корректировке рабочего проекта «Создание автомати-зированной системы коммерческого учета электроэнергии» (ҚХ-Х-7354) | работа | 1 | 1 |  |  | 14140 | 14140 | 0 |  | 14140
IV |  | Приобретение специальной техники | ед. | 2 | 2 |  |  | 47308 | 47308 | 0 |  | 47308
1 |  | Приобретение специальной техники |  | 1 | 1 |  |  | 27312 | 27312 | 0 |  | 27312
1.1 |  | КамАЗ-65115-6058-50 | ед. | 1 | 1 |  |  | 27312 | 27312 | 0 |  | 27312
2 |  | Приобретение оборудования для транспортного цеха |  | 1 | 1 |  |  | 19996 | 19996 | 0 |  | 19996
2.1 |  | Горизонтально-вертикальный фрезарный станок | ед. | 1 | 1 |  |  | 19996 | 19996 | 0 |  | 19996
|  | Генеральный директор | [5 empty] | И. Казиев
|  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [5 empty] | Н. Хасенбаев